# Утвержден

постановлением  администрации

Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия

от 23.09.2013 г. №  627-п

# План

мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в

Кочкуровском  муниципальном районе Республики Мордовия

(2013-2018 годы)»

- Цели разработки

Целями Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Кочкуровском муниципальном районе Республики Мордовия (2013-2018 годы)»  (далее – «дорожная карта») являются:

достижение муниципальными архивами Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия» (далее – архивы) уровня, отвечающего потребностям и нуждам современного информационного общества;

обеспечение полноценного формирования Архивного фонда Российской Федерации в современных условиях;

повышение качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан;

совершенствование условий хранения архивных документов на традиционных носителях для обеспечения гарантированного доступа к ним;

установление взаимосвязи между уровнем оплаты труда заведующего МКАУ «Кочкуровского муниципального района «Объединенный межведомственный архив документов по личному составу» (далее - заведующий муниципальным архивным учреждением) и количеством и качеством предоставляемых архивных услуг (выполняемых работ).

Результатом реализации «дорожной карты» должно стать достижение целевых индикаторов «дорожной карты» и доведение уровня заработной платы заведующего муниципальным архивным учреждением до средней заработной платы в Республике Мордовия.

II. Проведение структурных реформ в сфере архивного дела

В рамках структурных реформ предусматривается:

проведение работы по оптимизации состава документов, отбираемых на постоянное хранение, с учетом совершенствования критериев отбора документов, экспертизы их ценности, сокращение сроков ведомственного хранения архивных документов с учетом происходящих изменений в делопроизводстве;

расширение оказания муниципальными архивами методической помощи в организации делопроизводства и работе ведомственных архивов органам местного самоуправления, организациям;

решение проблемы сохранения документов ликвидирующихся организаций, а также организаций, признанных в установленном порядке банкротами;

создание базы данных о местах хранения документов по личному составу;

оцифровка основных информационно-поисковых средств муниципальных архивов;

качественное и своевременное описание поступающих на хранение  документов по личному составу, а также архивных фондов, описанных до 1960-х годов, с целью обеспечения доступа к ним;

обеспечение электронного взаимодействия с использованием информационно-коммуникационных каналов архива с ГУ – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия в Кочкуровском  муниципальном районе, при оказании муниципальных услуг;

предоставление информационных архивных услуг через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных  услуг, республиканский портал государственных и муниципальных услуг;

внедрение современных технологий, передовых методик в практическую деятельность архивов;

доведение к 2018 году  уровня оплаты труда (средней заработной платы) заведующего муниципальным архивным учреждением до средней заработной платы в Республике Мордовия, что позволит повысить престиж работы архивистов и рост их профессионализма.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы архивного дела и меры, обеспечивающие их достижение

# 1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение доли документов муниципальных  архивов, находящихся в нормативных условиях:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

2) увеличение доли описаний дел муниципальных архивов, включенных в электронные описи, иные информационно-поисковые системы и доступных пользователям:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |

3) увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения:

(человек)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1400 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | 1430 |

# 2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития архивного дела, являются:

1) создание механизма стимулирования работников муниципальных архивов, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, формирование прозрачной системы  оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) доведение уровня оплаты труда (средней заработной платы) заведующего муниципальным архивным учреждением до средней заработной платы в Республике Мордовия;

3) обновление квалификационных требований, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы архивного дела.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда заведующего муниципальным  архивным учреждением

Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда заведующего муниципальным архивным учреждением должны осуществляться с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела Республики Мордовия (2013-2018 годы)», утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 01.07.2013 № 328-Р. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением муниципальным  архивным учреждением показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

Заработная плата заведующего муниципальным архивным учреждением зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже примерных (индикативных) значений.

Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы заведующего муниципальным архивным учреждением и средней заработной платы в Республике Мордовия:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67,82 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

2) динамика численности работников муниципального архивного учреждения Республики Мордовия:

| Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное архивное учреждение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

V.  Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области архивного дела

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат |  |  | Ответственный исполнитель |  | Сроки исполне-ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| Совершенствование управления и организации деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение показателей эффективности деятельности работников муниципальных архивов | нормативный правовой акт администрации Кочкуровскогомуниципального района |  |  |  | Администрация Кочкуровского муниципального района |  | 4 квартал 2013 г. |
| 2 | Актуализация норм времени на работы и услуги, выполняемые муниципальными архивами, внедрение методических рекомендаций Росархива по определению штатной численности учреждений, по составлению расчетной части к годовому плану работы | нормативный правовой акт администрации Кочкуровскогомуниципального района |  |  |  | Администрация Кочкуровскогомуниципального района |  | 2016-2017 годы |
| 3 | Разработка и утверждение муниципальным архивным учреждением плана мероприятий по повышению эффективности деятельности в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности и совершенствования системы оплаты труда работников | нормативный правовой акт администрации Кочкуровскогомуниципального района |  |  |  | Администрация Кочкуровскогомуниципального района |  | 4квартал 2013 г. |
| Перевод заведующего муниципальным архивным учреждением на «эффективный контракт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты администрации Кочкуровскогомуниципального района, относящиеся к оплате труда заведующего муниципальным архивным учреждением | нормативный правовой акт администрации Кочкуровскогомуниципального района | Администрация Кочкуровскогомуниципального района |  |  |  | 2013 год |  |
| 5 | Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору и (или) нового трудового договора с заведующим муниципальным архивным учреждением | обновленный трудовой договор | Администрация Кочкуровскогомуниципального района |  |  |  | постоян - но |  |
| 6 | Организация представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным архивным учреждением, его супруги (а) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | декларация заведующего муниципальным архивным учреждением | Администрация Кочкуровскогомуниципального района |  |  |  | ежегодно |  |
| Развитие кадрового потенциала работников муниципальных архивов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных архивов обновленным квалификационным характеристикам, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | качественное улучшение кадрового состава |  | Администрация Кочкуровскогомуниципального района |  |  | постоян-но |  |
| Информационное и мониторинговое сопровождение хода и результатов реализации «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Планирование дополнительных расходов бюджета КочкуровскогоМуниципального района Республики Мордовия на повышение оплаты труда заведующего муниципальным архивным учреждением |  |  | Администрация Кочкуровскогомуниципального района |  |  | 2013- 2017 годы |  |

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЧКУРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 627 -п                                                                          от  23. 09. 2013 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) «ИЗМЕНЕНИЯХ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА   КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (2013-2018 ГОДЫ)

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Мордовия от 1 июля 2013 г. № 328-Р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  архивного дела Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (2013-2018 годы)» (далее – план).

2. Отделу муниципального архива администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, МКУ «ОМВА документов по личному составу Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия»:

обеспечить реализацию мероприятий плана в установленные сроки;

обеспечить достижение целевых показателей и индикаторов, определенных планом.

3. Финансовому управлению администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия:

обеспечить финансирование мероприятий плана, направленных на достижение целевых показателей и индикаторов.

Глава

администрации Кочкуровского

муниципального района                                          С.Н. Герасимова