РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКУРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2021 года № 260-п 


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2020 ГОДУ
 

В целях реализации положений Федерального закона от 28 июня 2014 года            №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии                       с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Кочкуровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.




	
Глава 
                                                          Кочкуровского муниципального района 
         С.Н. Герасимова
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1. Муниципальная программа 
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе на период до 2023 года»




Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики,  концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.
Программа направлена на регулирование бюджетной, межбюджетной и долговой сферы. Устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Кочкуровского муниципального района  осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.
Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат. 
Вместе с тем развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике  в целом ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.
При улучшении общей макроэкономической ситуации продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Бюджет Кочкуровского муниципального района  за 2020 год исполнен по доходам на 88,9 процента к годовым плановым назначениям, по расходам на 88,7 процент, дефицит  бюджета составил 1404,7 тыс. рублей. Отклонение от плана образовалось в результате начисления заработной платы  с начислениями за  декабрь 2020 года, оплата, которой пройдет в январе 2021 года. Собственные доходы бюджета Кочкуровского муниципального района  исполнены в сумме 34482,1 тыс. рублей, что составляет 75,3 процента к годовым плановым назначениям.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом доходы бюджета Кочкуровского муниципального района увеличились на 2,5 процента, расходы увеличились  на  1,4 процента. При этом собственные доходы бюджета Кочкуровского муниципального района увеличились на 2,8 процента.
В сложившихся условиях основными направлениями дальнейшего реформирования сферы муниципальных финансов и совершенствования бюджетной политики явились:
развитие программно-целевых принципов бюджетного планирования в рамках муниципальных программ Кочкуровского муниципального района, бюджетирования, ориентированного на достижение результата;
обработка финансовых механизмов обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями Кочкуровского муниципального района, повышение качества оказания муниципальных услуг.
Программа определила основные направления (цели) развития и функционирования бюджетной системы Кочкуровского муниципального района, а также финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий и показатели их результативности.
Реализация мероприятий, предусмотренные настоящей программой, позволили повысить качество управления бюджетным процессом Кочкуровского муниципального района, результативность и эффективность расходования бюджетных средств, обеспечили обоснованность и прозрачность планируемых бюджетных ассигнований Кочкуровского муниципального района  и доступность осуществления контроля со стороны общественности за их планированием и расходованием.

Реализация  Программы обеспечила:

1) сбалансированность консолидированного бюджета Кочкуровского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Кочкуровского муниципального района;
3) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;
4) переход на формирование бюджета Кочкуровского муниципального района на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств. 
5) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;
6)сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга Кочкуровского муниципального района на уровне, не превышающем предельных значений, установленных Решением Совета депутатов Кочкуровского муниципального района.
Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами Кочкуровского муниципального района явились эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Кочкуровском муниципальном районе.
 Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 год                       4403,4 тыс. руб., фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 год составил 3869,1тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат составил 87,9%.
Степень достижения целей программы – 84,2%. Уровень эффективности реализации программы составляет 83,2%. 
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе» считается  эффективной.
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2. Муниципальная программа развития 
[image: ]субъектов малого и среднего предпринимательства                               
в Кочкуровском муниципальном районе  
на 2020-2025 годы.

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства осуществляется через муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы», которая утверждена постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от 12 ноября 2019 г.  №604-п. Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренные в программе: расширение доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, правовое, информационное, консультационное и методическое обеспечение малого и среднего бизнеса, формирование благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 1 января 2021 г. согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства число субъектов МСП составляет 162 ед., в т.ч. индивидуальных предпринимателей – 123. Всего за 2020 г. вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района насчитывается 35 единиц, прекратили свою деятельность 38 единиц. 
В целях реализации региональных проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» администрацией  Кочкуровского муниципального района на официальном сайте в разделе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается информация: 
- о проведении форумов, конкурсов, семинаров, тренингов по информированию и консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства, повышению квалификации предпринимателей;
- информация по фондам поддержки малого предпринимательства Республики Мордовия, организациям микрофинансирования.
На официальном сайте администрации Кочкуровского муниципального района создан раздел по имущественной поддержке «Имущественная поддержка субъектов МСП», где актуализируются  сведения об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества.
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Минсельхозом России реализуется федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Федеральный проект предусматривает предоставление грантов «Агростартап». Грант предоставляется для софинансирования затрат на создание и развитие сельского хозяйства, открытия новых постоянных рабочих мест на сельских территориях.
В 2019 г. участниками программы «Агростартап» стали 3 крестьянских (фермерских) хозяйства Кочкуровского муниципального района по направлениям деятельности: разведение молочного скота, разведение КРС мясного направления.
В 2020 г. по результатам конкурса гранты получили 2 фермера, осуществляющие свою деятельность на территории Мордовско-Давыдовского сельского поселения, в размере 7,4 млн. рублей. Полученные средства гранта направлены на приобретение нетелей мясного направления. В результате чего за период 2019-2020 годы всего создано 11 новых рабочих мест.
Еще одной формой поддержки являются гранты на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативов - они выделяются в целях упрощения сбыта сельхозпродукции малых форм хозяйствования, а также для стимулирования сельхозпотребкооперации.
В 2020 году по данному направлению грант получен сельхозпотребкооперативом СППССК «Агросоюз-С» Кочкуровского муниципального района, осуществляющий свою деятельность в с. Мордовское Давыдово. Направление бизнес-проекта: «Производство кормов для КРС». Создано 5 новых рабочих мест.
В рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» с июля 2020 г. зарегистрировано 81 самозанятых, на 1 января 2020 г. число действующих самозанятых составляет – 56 человек.
В 2020 г. через Автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр микрофинансирования РМ» 1 субъект МСП получил 1 микрозайм на сумму 5 млн. руб. и через Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства РМ» 2 субъекта МСП получили 2 микрозайма на общую сумму 6 млн. 39 тыс. рублей.
 В 2020 г. в рамках заключения социального контракта 8 человек открыли собственное дело с финансовой поддержкой 250 тыс. руб. каждому на общую сумму 2 млн. рублей.
Программой был предусмотрен  общий объем финансирования бюджетных средств района на 2020 год  - 50,0 тыс. руб., в том числе из них: 45,0 тыс.руб. - на получение субсидий на оплату части процентов (возмещение 1/3 ставки рефинансирования) субъектам малого бизнеса. Субсидий субъектам  малого бизнеса не было направлено, по причине отсутствия претендентов на  получение субсидий на оплату части  процентов за  пользование кредитами российских кредитных организаций. 
Подводя итоги оценки эффективности реализации «Муниципальной  программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочкуровском  муниципальном районе  на  2020-2025 годы» можно отметить следующее.
Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составила 83,3 %. Уровень эффективности реализации программы составил 91,1 %.
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы считается эффективной.  
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Целью является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Задачи:
- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по стимулированию жилищного строительства, поддержке платежеспособного спроса на жилье, организационные и другие мероприятия. 
Мероприятия направлены на:
содействие развитию ипотечного жилищного кредитования; 
улучшение качества жилищного фонда;
создание условий для привлечения средств частных инвесторов в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения жилищного строительства;
создание условий для банковского кредитования застройщиков на цели жилищного строительства, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан, индивидуальных застройщиков, участников долевого строительства;
содействие организации жилищного строительства жилищными некоммерческими объединениями граждан, в том числе жилищно-строительными кооперативами;
стимулирование частной инициативы граждан и частных застройщиков;
совершенствование структуры производства основных видов строительных материалов и изделий для жилищного строительства.
В 2020 году на реализацию программы было выделено средств всего: 7820,802 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2127,259 тыс. рублей, из бюджета Республики Мордовия – 531,815 тыс. рублей, из бюджета Кочкуровского муниципального бюджета – 78,207 тыс. руб. Внебюджетные источники –                   5083,521 тыс.руб.



Объемы финансирования (рублей, в ценах соответствующих лет)

	Источники и направления финансирования
	План 2020 года,
тыс.руб.
	Факт 2020 года
тыс.руб.

	Всего
	7820,802
	7820,802

	Федеральный  бюджет
	2127,259
	2127,259

	Республиканский бюджет Республики Мордовия
	531,815
	531,815

	Муниципальные бюджеты
	78,207
	78,207

	Внебюджетные источники
	5083,521
	5083,521



Результаты обеспечения жильем молодых семей за счет всех источников финансирования (количество молодых семей)

	Категория граждан
	План 2020 года
	Факт 2020 года

	Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью социальной выплаты
	3
	3


Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составил 100%. Средняя  степень достижения  значений показателей (индикаторов) за 2020 год составила 100%. 
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Кочкуровского  муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы».

Программа «Развитие культуры и туризма Кочкуровского муниципального района РМ» определяет цели, задачи и направления развития сфер культуры и туризма, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Целями  являются:
- повышение качества жизни населения Кочкуровского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма.

Целевыми показателями и индикаторами достижения целей и решения задач муниципальной  Программы являются:                                                                  
 
	№ п/п
	Показатель (индикатор) 
(наименование)
	Ед. измер.
	Значения показателей

	
	
	
	план
2020 г.
	факт
2020 г.

	1.
	Уровень удовлетворенности населения Кочкуровского  района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных
	%
	80
	80

	2.
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	%
	75
	55.6

	3.
	Число посетителей библиотек
	чел.
	108080
	40875

	4.
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры
	%
	25
	2.5

	5.
	Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек
	%
	36.8
	36.8

	6.
	Доля учащихся школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей)
	%
	4.0
	4.0

	7.
	Объем платных услуг в сфере культуры, увеличение на (от уровня к 2019 году)
	%
	8
	8

	8.
	Сохранение контингента учащихся ДШИ на уровне
	Чел.
	100
	100

	9.
	Объем экскурсионных услуг, оказанных на территории Кочкуровского муниципального района 
	Чел.
	7650
	4000



Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2020 год  составила – 75%.
За отчетный период в МБУК «Районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел» КМР РМ  было проведено 650  массовых мероприятий, которые посетили 46003 человек. Мероприятия проводятся по различным направлениям деятельности – это музейная работа,  формирование гражданско-патриотической позиции населения, фольклорные  направления.     
Ключевым направлением культурной политики государства остается сохранение единого культурно-информационного пространства, повышение уровня доступности культурных благ для всех категорий населения, сокращение территориальной дифференциации в обеспечении продуктами культурной деятельности.
В связи с новой коронавирусной инфекцией и всеобщей эпидемией, во исполнение указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а так же Указа Главы Республики Мордовия № 78 от 17.03.2020г. работа учреждений культуры с марта 2020 года усилилась в онлайн формате, работники культуры глубже освоили площадки социальных сетей, соблюдая все правила эпидемиологической безопасности, записывали онлайн концерты и через социальные сети в сообществах  презентовали свой культурный продукт населению. Количество просмотров в социальных сетях били все рекорды прошлых лет, выстроилось новая форма общения с получателями услуг культуры, вместо аплодисментов артисты получали лайки и лестные комментарии под видео. Связь со зрителем не была потеряна,  а наоборот, жители нашего района активизировались в непростых условиях пандемии и принимали участия в тематических акциях и конкурсах онлайн, присылая свои фото и видео материалы. 
Из запланированных программой 40 мероприятий, выполненных - 23. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составляет 57,5%.  Уровень эффективности реализации программы «Развитие культуры и туризма Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» составил – 81,2%, программа считается эффективной. 
5.Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в  Кочкуровском муниципальном районе  на 2020-2025 годы».

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском  муниципальном районе на                       2020 - 2025 годы» утверждена постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от 11.09.2019 года № 478-п.
Целями Программы являются упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности - осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Кочкуровского муниципального района; гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Кочкуровский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.
Целевыми индикаторами и показателями результативности реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы» являются:

		Целевые показатели
	Ед.изм.
	2020 год

	1
	2
	3

	Доля граждан, положительно оценивающих состояие межнациональных отношений, в общем количестве жителей Кочкуровского муниципального района
	%
	84,3

	Уровень толерантного отношения представит
лям другой национальности
	%
	80,1

	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия
	чел.
	2500

	Количество программ по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 
в Кочкуровском муниципальном районе
	ед.
	1

	Количество мероприятий регионального и районного значения, проведенных по Кочкуровскому муниципальному району и направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности
	ед.
	24






Программой был предусмотрен общий объем финансирования на 2020 год из бюджета Кочкуровского муниципального района 83,0 тыс. руб. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2020 год составила 98 %. Уровень эффективности реализации программы – 98 %.
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском муниципальном районе»                               на 2020 - 2025 годы» считается эффективной.

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года».
Целью программы является – создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Кочкуровского муниципального района.
Муниципальная программа предусматривает реализацию программных мероприятий по следующим основным направлениям: формирование благоприятной инвестиционной среды, развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг, развитие конкуренции, стратегическое планирование.
В целях формирования организационной основы управления инвестиционной деятельностью в Кочкуровском муниципальном районе за период  2020 года реализовались следующие  мероприятия:
- формировалась база данных свободных инвестиционных площадок района: выявлялись неиспользуемые земельные участки, объекты недвижимости, осуществлялось формирование новых земельных участков, оформление технической документации; 
- осуществлялось взаимодействие с ООО «Корпорация развития» Республики Мордовия по разработке и размещению в открытом доступе инвестиционного паспорта Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
	 Объем инвестиций в основной капитал по району за 2020 год составил 156370 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом объем увеличился, темп роста составил 115,8%, из них бюджетные средства 38444 тыс.руб. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 12341,8 руб., в 2019 году объем составил 13103,8 руб. 
В 2019-2020 г.г. в районе реализованы следующие инвестиционные проекты и мероприятия:
- приобретена линия для производства сыров ООО «Норовское молоко»                               в п. ст. Воеводское;
- проведена реконструкция и модернизация утилизационного цеха ООО МПК «Норовский» в п. Красномайский, приобретено технологическое оборудование для производства высокобелковых кормов, производительностью – 2500 тонн;
- проведена реконструкция 2 корпусов и приобретено технологическое оборудование для производства индейки ж/м 500 тонн в год ООО МПК «Норовский» в с.Воеводское;
- произведена реконструкция двух корпусов фермы для содержания крупного рогатого скота  на 250 голов и доильный зал  на  24 места, приобретён танкоохладитель  молока на 10 тонн  (КФХ Кудашкин С.А.  в с. Мордовское Давыдово).
В 2020 году велось строительство:
- зерносклада мощностью 5000 тонн ООО «Агрофирма «Норов» в п.ст. Воеводское;
- два помещения для размещения 400 голов дойного стада КФХ «Парваткина А.В.»  в  с.Мордовское Давыдово.


На официальном сайте администрации Кочкуровского муниципального района создан раздел «Инвестиционная привлекательность», где размещается и обновляется  информация об инвестиционном потенциале, по направлению инвестиционной деятельности района.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг. 
Сеть торговых предприятий состоит из 52 объектов с торговой площадью 2667,6 кв. метров. Обеспеченность населения района торговыми площадями составляет 273,5 кв. м на 1 тыс. жителей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспеченность населения торговыми площадями возросла на 1,2 процента.
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за 12 месяцев  2020 года составил 487,9 млн. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах 111,1% (прогноз выполнен на 111,3%). В расчете на 1 жителя продано товаров на сумму свыше 50,0 тыс.руб. 
Большой популярностью у жителей района пользуются еженедельные ярмарки. За 2020 год в районе всего проведено 129  ярмарок, из них: 43 универсальных ярмарок выходного дня в с.Кочкурово и 86 универсальных еженедельных ярмарок на территориях Семилейского и Сабаевского сельских поселений.              
Развитие конкуренции. Во исполнение Соглашения о присоединении Кочкуровского муниципального района к Меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в Республике Мордовия утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кочкуровском муниципальном районе по содействию развитию конкуренции в Кочкуровском муниципальном районе». 
На официальном сайте администрации Кочкуровского муниципального района создан раздел «Развитие конкуренции», где размещены материалы по вопросам конкуренции.
В 2020 году на территории Кочкуровского муниципального района с 05.11.2020 г. по 06.11.2021 г. проведены обучающие мероприятия по курсу: "Содействие развитию конкуренции в Республике Мордовия" с представителями районной и сельских администраций, бюджетных организаций, хозяйствующих субъектов и предпринимательских структур. Дистанционная форма обучения. До участников мероприятия была доведена следующая информация, касающаяся вопросов: выявления и оценки рисков антимонопольного законодательства; разработки "Дорожной карты" снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства. Также  электронно была направлена программа обучения по курсу «Содействие развитию конкуренции в Республике Мордовия» в 2020 году, утвержденная Приказом Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия от «10 » августа 2020 г. № 262-П (разработана для проведения обучающих тренингов, в том числе с применением дистанционных технологий, органов местного самоуправления, специалистов органов исполнительной власти и иных организаций в Республике Мордовия).
Был проведён ежегодный анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений, доля участия муниципального образования Республики Мордовия в которых составляет 50 и более процентов. Рассмотрены показатели работы учреждений в стоимостном выражении: объём выручки, объём реализации работ и услуг, объём финансирования и оборот рынка товаров. На территории Кочкуровского муниципального района осуществляют деятельность 11 хозяйствующих субъектов, доля участия Кочкуровского муниципального района в которых составляет 50 и более процентов, все они являются бюджетными учреждениями, 1—МУП.
Таким образом, из всех запланированных программой мероприятий значительное количество мероприятий выполнены. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составил 86,7%. Уровень эффективности реализации программы составил 92,0%, соответственно программа считается эффективной.
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7. Муниципальная программа                                   
«Противодействие коррупции 
в органах местного самоуправления 
Кочкуровского муниципального района   
на 2020-2024 годы».



Основной целью программы «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района на 2020-2024 годы» (далее – Программа) является снижение уровня коррупции во всех сферах деятельности муниципальных и общественных институтов в Кочкуровском муниципальном районе, устранение причин их возникновения  путем повышения эффективности  координации антикоррупционной деятельности органов  местного самоуправления. Создание системы по предупреждению коррупционных  действий. Снижение уровня коррупции, ее влияния на деятельность органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района. Обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Кочкуровского муниципального района от проявлений коррупции. Устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района.
Задачи Программы – совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции. Обеспечение объективной  оценки процессов и тенденций в состоянии коррупции и противодействия коррупции посредством проведения мониторинговых исследований, поиск и внедрение инновационных технологий такого противодействия. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействии коррупции. Совершенствование работы по проверке муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупционность. Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освящения таких фактов в средствах массовой информации. Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующего нетерпимость муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям. Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Кочкуровского муниципального района и их проектов проводится постоянно. Проекты НПА направляются в прокуратуру Кочкуровского муниципального района на проверку.                
В 2020 году проведено 2 заседания Совета по противодействию коррупции. Информация о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции публикуется на сайте администрации Кочкуровского муниципального района.
Эффективность оценки реализации основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе показателей и целевых индикаторов.


Показатели и целевые индикаторы муниципальной целевой программы 
	№
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. изм.
	2020 год

	
	
	
	план
	факт
	% вып.

	1.
	Количество проведенных семинаров (тренингов) с лицами, привлекаемыми к проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов (ежемесячно)
	единиц
	2
	2
	100

	2.
	Количество проведенных ежегодных конкурсов сочинений по вопросам противодействия коррупции в Кочкуровском муниципальном районе среди учащихся в начале и в конце учебного года
	единиц
	1
	0
	0

	3.
	Доля реализованных молодежных социальных акций в средних профессиональных учебных заведениях и образовательных учреждениях общего среднего образования

	от колич. запла-нирован-ных %
	90                    (при выде-лении средств)
	0
	0

	4.
	Количество проведенных районных молодежных акций
	единиц в год
	1
	1
	100

	5.
	Доля органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района, внедривших внутренний контроль и антикоррупционные механизмы в кадровую политику
	%
	100
	100
	100

	6.
	Доля органов местного самоуправления, в которых имеются специалисты, прошедшие повышение квалификации по данной теме
	%
	100
	100
	100

	7.
	Доля нормативных правовых актов, принятых без проведения антикоррупционной экспертизы
	%
	1
	0
	0

	8.
	Доля органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района, принявших антикоррупционные программы
	% от общего количества ОМС
	100
	100
	100

	9.
	Доля обращений граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам проверок, при которых выявлены правонарушения
	% от общего коли-чества обраще-ний
	1
	0
	0

	10.
	Доля граждан, которые в проводимых социологических опросах утверждают о снижении уровня коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района
	%
	50
	50
	100


Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2020 год 70,0%.	
Из запланированных программой 31 мероприятий, выполненных - 30. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составляет 96,8%.
Уровень эффективности реализации программы «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района на 2020-2024 годы» составил – 70,0% - удовлетворительный уровень эффективности.  
	         
8.Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Кочкуровском муниципальном районе Республики Мордовия                                         на 2020-2025 годы".

	[image: ]


Муниципальная программа определяет цели, задачи и направление развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
По муниципальной программе на 2020 год было запланировано 53 основных мероприятий, 40 из них выполнены на 100 и более процентов, у остальных 13 выполнение составило меньше 100 процентов.
Запланированный объем финансирования 1955,6 тыс. рублей, выполнение 791,75 тыс. рублей, выполнение 40,5 %. 
По подпрограмме «Поддержка и развитие кадрового потенциала» при плане 1865,8 тыс. рублей освоено 791,75 тыс. рублей, выполнение 42,4%. Не было финансирования из республиканского бюджета в 4 квартале за декабрь месяц в сумме 41,565 тыс. рублей. Эти выплаты 2020 года произведены в 1 квартале 2021 года. В основном не освоено по выплате пособий молодым специалистам, не было желающих.
Запланированный объем финансирования по мероприятию «Отлов и содержание безнадзорных животных» 79,8 тыс. рублей не освоен. В течение 2020 года были объявлены  электронные аукционы на право заключить контракт на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (собак) на территории Кочкуровского муниципального района 3 раза, была объявлена малая закупка на портале «Малые закупки Республики Мордовия». В связи с поступлением запросов на дачу разъяснения положений документации, электронные аукционы были отменены по решению заказчика. На момент отмены, заявок на участие не поступало. 
На проведение мероприятия «Конкурс техников-осеменаторов» было запланировано 10 тыс. рулей. Финансовые средства не освоены, так как конкурс не состоялся.
За 2020 год по всем категориям хозяйств района произведено валовой продукции на 1 млрд 770 миллионов 599 тысяч рублей.  В общей стоимости валовой продукции в 2020 году продукция растениеводства составила 779 млн. 105 тыс. рублей или 44 %, продукция животноводства 991 млн. 494 тыс. рублей или 56 %. Плановые показатели индекса производства продукции по всем видам перевыполнены: всего (общий) перевыполнен на 7,3%, в том числе индекса производства продукции растениеводства на 7,9%, показатель индекса производства продукции животноводства перевыполнен на 6,6%.
В растениеводстве валовой сбор зерна составил 52157 тонны, что выше уровня 2019 года на 57,3%, урожайность зерновых в бункерном весе составила 35,3 центнера с гектара, что выше  на 11 ц/га уровня 2019 года. В том числе валовой сбор кукурузы на зерно составил  5565 тонн (выше на 8,5%), урожайность которой составила 77,3  центнеров с гектара. Валовой сбор сахарной свеклы составил 8488,3 тонн, урожайность составила 326 ц/га, что ниже предыдущего года на 180 центнеров с гектара (сказались погодные условия - засушливая осень). 
Поднято зяби 12298 гектаров (больше на 1948 га), яровые  культуры были посеяны с применением минеральных удобрений,  было внесено в количестве 1460 тонн.
Производство молока в общественном секторе за 2020 год составило 13677,5 тонн, 117,9 % к уровню предыдущего года, средний  надой от одной фуражной  коровы 
 составил 9394 кг,  вырос на 1875 кг.  Производство мяса  за 2020 год составило 6989,6 тонны, что выше уровня 2019 года на 600,7 тонны или на 9,4 %. 
В районе поголовье КРС в общественном секторе к уровню прошлого года увеличилось на 459 голов и составило 4882 головы, в том числе поголовье коров увеличилось только  на 248 голов и составило 121 головы, поголовье свиней составило 22638 голов, сократилось на 441 голову, поголовье птицы составило 39727 голов, увеличилось на 427 голов, поголовье овец и коз составило 256 голов, увеличилось на 5 голов. 
Рост заработной платы по отрасли сельское хозяйство составил 10,7%. Среднемесячная зарплата 1 работника в сельскохозяйственных предприятиях составила 27753 рубля.
Эффективность реализации в целом оценивается исходя из достижений уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) программы.
Фактически полученные результаты по выполнению целевых значений показателей программы указаны в таблице 1.

	

	№ п/п
	Показатель (индикатор), наименование
	Ед. изм.
	План

	
	
	
	2020г. план
	2020 г. факт
	%                     к плану         2020 г.

	1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году*
	Процентов
	108,5
	116,4
	107,3

	2
	Индекс производства продукции растениеводства   в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах) к предыдущему году*
	Процентов
	116,2
	125,4
	107,9

	3
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах) к предыдущему году*
	Процентов
	103,3
	110,1
	106,6

	4
	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	Процентов
	104,0
	104,0
	100,0

	5
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году*
	Процентов
	95,0
	142,1
	149,6

	6
	Создание новых инвестиционных площадок, с оформленными в муниципальную собственность земельными участками, необходимой транспортной, инженерной и энергетической инфраструктурой
	Ед/гектар
	1/100
	1/100
	100,0

	7
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
	Процентов
	19,2
	17,7
	92,2

	8
	Среднемесячная заработная плата работников сельском хозяйстве*
	Рублей
	27001
	27753
	102,8

	9
	Индекс производительности труда к предыдущему году*
	Процентов
	108,2
	109,9
	101,6

	10
	Количество высокопроизводительных рабочих мест
	Единиц
	458
	504
	110,0

	 
	Объемы приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителям новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники:
	 
	 
	 
	 

	11
	Тракторы
	Штук
	3
	3
	100,0

	12
	Зерноуборочные комбайны
	Штук
	1
	4
	400,0

	13
	Кормоуборочные комбайны
	Штук
	1
	1
	100,0

	14
	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ
	Тыс. гектаров
	0,750
	0,715
	95,3

	15
	Сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Государственной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)
	Процентов
	100
	100
	100,0

	16
	Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами
	Процентов
	85
	94,4
	111,1

	17
	Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций
	Процентов
	10
	7,1
	71,0

	18
	Количество молодых специалистов, заключившх в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. № 381
	Человек
	6
	2
	33,3

	19
	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
	Тыс. тонн
	43,641
	52,157
	119,5

	20
	Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий
	Тыс. тонн
	13,160
	8,488
	64,5

	21
	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами
	Тыс. гектаров
	21,954
	21,975
	100,1

	22
	Формирование перечня земельных участков сельхозназначения, оформленных в муниципальную собственность для возможного предоставления сельхозтоваропроизводителям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, для ведения хозяйственной деятельности
	Единиц
	3
	5
	166,7

	23
	Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей
	Тыс. гектаров
	 
	0,175
	

	24
	Производство кормов
	т. к. ед.
	10219
	12817,6
	125,4

	25
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	Тыс. тонн
	6,827
	7,159
	104,9

	26
	Производство молока в хозяйствах всех категорий 
	Тыс. тонн
	12,659
	14,302
	113,0

	27
	Поголовье коров в хозяйствах всех категорий
	Голов
	1802
	2014
	111,8

	28
	Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Килограмм
	8402
	9394
	111,8

	29
	Приплод телят
	Голов
	2112
	2051
	97,1

	30
	Получено поросят
	Голов
	46750
	48155
	103,0

	31
	Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях
	Голов
	35
	30
	85,7

	32
	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Голов
	1166
	1092
	93,7

	33
	Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
	Голов
	5128
	5197
	101,3

	34
	в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Голов
	4474
	4882
	109,1

	35
	Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий
	Голов
	23230
	22763
	98,0

	36
	в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Голов
	23150
	22638
	97,8

	37
	Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий
	Тыс. голов
	40
	39,727
	99,3

	38
	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Голов
	271
	354
	130,6

	39
	Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных
	Условных голов
	856
	856
	100,0

	40
	Производство товарной рыбы
	Тонн
	 
	6
	 

	41
	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
	Процентов
	16,4
	5,6
	34,1

	42
	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади
	Процентов
	48
	48
	100,0

	43
	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
	Единиц
	6
	8
	133,3

	44
	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году)
	Процентов
	10,0
	10,0
	100,0

	45
	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку
	Единиц
	5
	5
	100,0

	46
	Доля действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа зарегистрированных на территории муниципального района
	Процентов
	100
	54,5
	54,5

	47
	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году)
	Процентов
	10
	10
	100,0

	48
	Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
	Тыс. тонн
	0,500
	0,450
	90,0

	49
	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них
	Тыс. тонн
	0,500
	0,300
	60,0

	50
	Производство крупы
	Тыс. тонн
	0,150
	0,015
	10,0

	51
	Производство масла сливочного
	Тыс. тонн
	0,027
	0,032
	119,3

	52
	Производство сыров и сырных продуктов
	Тыс. тонн
	0,007
	0,012
	171,4

	53
	Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий
	Процентов
	103,0
	103,0
	100,0



Общая степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2020 год 112,6%. Уровень эффективности реализации программы составляет 112,9%.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Кочкуровского муниципального района сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы делаем вывод, что программа реализуется высокоэффективно.
9. Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия "Комплексное развитие сельских территорий".
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Развитие культурно-досуговой деятельности, благоустройство сельских территорий, повышение уровня водоснабжения сельских населенных пунктов, комплексная застройка сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры в Кочкуровском муниципальном районе осуществляется с помощью муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 
Основная цель программы - улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования; обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:
- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;
- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;
- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
- благоустройства сельских территорий;
В состав Программы  включены следующие мероприятия:
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»:
1.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
1.2 Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;
1.3 Льготная сельская ипотека
1.4 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.
2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»:
2.1 Благоустройство сельских территорий
2.2 Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
2.3 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
2.4 Современный облик сельских территорий
В 2020 году реализация данной программы только началась, но удалось выполнить следующие мероприятия:
- по мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на  сельских территориях» – получила социальную выплату 1 многодетная семья из с. Семилей (работающая в АПК) (освоено   2 632,770 тыс. руб.);  
- по мероприятию «Льготная сельская ипотека» – 16 семей получили льготные кредиты, освоено  16 775,0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» завершено строительство «Сети водоснабжения новой жилой застройки в районе ул. Интернациональная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия», протяженностью  6,0  км, на сумму 7136, 348 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство сельских территорий» 	проведен «Текущий ремонт тротуаров и ограждения по улицам  Советская и Ленинская в селе Кочкурово» выделено 1 408,372 тыс. руб., 766 858,0 тыс.руб  из местного бюджета и внебюджетных источников и построена «Детская игровая площадка в селе Булгаково» выделено 1 951,115 тыс. руб. из РМ, 802 086,0 тыс.руб. задействовано из местного бюджета и внебюджетных источников;
Из 4 мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году выполнены - 4. 
Уровень эффективности реализации муниципальной программы Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» составляет 100%. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы делаем вывод, что подпрограмма эффективная.

10. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы».

Основными целями настоящей Программы являются повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории Кочкуровского муниципального района.
[bookmark: YANDEX_16]Для достижения поставленной цели в рамках  Программы  предстоит решить следующие задачи:
- Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов
- Повышение уровня содержания дорог;
- Организация и обеспечение безопасного и беспрепятственного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в особенности в зимний период времени.
- Повышение уровня защищенности участников дорожного движения.
Для решения задач и достижения поставленных целей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий:
1. Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов
2. Мероприятия по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
3. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
	В 2020 году проведен ремонт автодорог:
- по ул. Центральная в с. Новая Пырма Кочкуровского сельского поселения, протяженностью 1,077 км., выделено средств 7 766 170 рублей;
- по ул. Московская на участке от дома № 70 до дома № 145 а  в с. Подлесная Тавла, Подлесно-Тавлинского сельского поселения, протяженностью 1,085 км., выделено средств 5 267 791 рублей;
	
10.1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2020 годы» Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы».

В рамках реализации программы «Развитие автомобильных дорог Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от     10.08.2020 г. № 376-п утверждена подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2020 – 2025 годы». 
Задачами обеспечения   безопасности дорожного движения является:
 - повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения (БДД);
- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;
- формирование системы профилактических мероприятий среди детей;
- сокращение детского и взрослого дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Дубенского муниципального района;
- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах местного значения в Кочкуровском муниципальном районе;
- обустройство в соответствие с новыми национальными стандартами пешеходных переходов;
- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
Ожидаемыми результатами   реализации Программы  является:
- снижение риска наезда транспортного средства на пешехода;
- воспитание у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, а также формирование стереотипов законопослушного поведения;
- создание условий для формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах;
- повышение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков;
- повышение дорожной культуры;
- сокращение к 2025 году количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Мероприятия по реализации Программы включают в себя:
- мероприятия в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- мероприятия по контролю в области обеспечения безопасности населения на транспорте;
- мероприятия по оборудованию техническими средствами для обеспечения защищенности объектов транспортной инфраструктуры от террористических актов;
- мероприятия по защите от угрозы техногенного и природного характера и оповещению населения на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры;
- мероприятия по защите населения на транспорте от угрозы совершения актов незаконного вмешательства;
- совершенствование методических и организационных основ системы управления деятельностью в области ОБДД;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и формированию общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;
- развитию системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами и совершенствование организации дорожного движения.
Из 14 запланированных мероприятий по подпрограмме выполнены все. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составила 100 %. 
В целом подпрограмму «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочкуровского муниципального района на 2016 - 2020 годы» можно считать эффективной.
Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» можно отметить, что уровень эффективности реализации программы составила 78,3%, что означает удовлетворительный уровень эффективности данной программы.

11. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КОЧКУРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2025 ГОДЫ»

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность органов местного самоуправления и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.
Основной целью Программы является воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного защищать интересы страны, формирование патриотических чувств  и сознания, верности Отечеству.  
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций и трудовых коллективов;
- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, как центрах воспитания подрастающего поколения;
- всестороннее развитие системы патриотического воспитания.
По оценке выполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, фактически полученных результатов с ожидаемыми. 
Из 35 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, выполнены 29, степень реализации основных мероприятий составляет 91,3%. 
В Кочкуровском муниципальном районе в 2016 году открыт первый кадетский класс при МБОУ «Семилейская СОШ», также открыт еще один кадетский класс в 2018 году.
В Кочкуровском муниципальном районе в  2018 и  2019  годах, созданы:
- один кадетский класс при МБОУ "Кочкуровская СОШ";
- один кадетский класс при МБОУ «Сабаевская СОШ»;
- один поисковый отряд при МБОУ «Семилейская  СОШ»;
- три юнармейских отряда при МБОУ "Семилейская СОШ", МБОУ "Кочкуровская СОШ", МБОУ "Сабаевская СОШ";
- 6 школьных волонтерских отрядов;
- районный клуб молодой семьи "Семь+Я", клуб Православной молодежи.
Проведены все районные и республиканские  акции офлайн и онлайн формате: такие как "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти, "Красная гвоздика" и т.д. 
Было запланировано участие во Всероссийских конкурсах и  республиканских мероприятиях. Мероприятия  не выполнены в полном объеме, так как район не принимал участия во Всероссийских  мероприятиях.                  
Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы» можно отметить, что реализация Программы в 2020 году позволила: привлечь к участию в патриотическом воспитании граждан общественные организации и трудовые коллективы организаций района. 
Уровень эффективности реализации программы - 83,3%. Программа эффективная.
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В целях осуществления контроля за криминальной ситуацией в районе, снижению уровня преступности, охраны конституционных прав и свобод граждан, обеспечению экономической безопасности, а также профилактике правонарушений в Кочкуровском муниципальном районе реализуется «Районная комплексная программа Кочкуровского муниципального района по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Главы  Кочкуровского муниципального района от 13.03.2020 г. № 146-п, а также план  мероприятий администрации Кочкуровского муниципального района по противодействию идеологии терроризма на 2020 год.
Общий объем финансирования Программы составляет 636,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета Кочкуровского муниципального района.
На реализацию мероприятий в 2020 году предусмотрено 106,0 тыс.руб.
Денежные средства запланированы на оснащение системой видеонаблюдения мест массового скопления людей, подготовку и проведение школьных и районных соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений, организацию и проведение спортивных мероприятий.
Основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму на территории Кочкуровского муниципального района, являются:
-распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терроризма;
-проведение общественно-политических, культурно-массовых, спортивных мероприятий;
-рост террористической активности Исламиских групп в странах Ближнего Востока и Центральной Азии;
-геополитические изменения, связанные с присоединением Крыма к России и сохраняющейся напряженности в Украине и Сирии.
На отчетный период на территории Кочкуровского муниципального района акций протестного характера, в том числе  несогласованных с органами местного самоуправления не зафиксировано. 
В рамках реализации программы за 2020 год были проведены следующие значимые мероприятия:
- на плановой основе осуществлялась и продолжается по сегодняшний день работа с единой дежурно-диспетчерской службой для оперативного обмена информацией, связанной с чрезвычайными ситуациями и возможными террористическими актами. Со специалистами МКУ «ЕДДС Кочкуровского муниципального района» проведены инструктажи по вопросу оперативного реагирования на аварийные ситуации и угрозу террористического характера на территории Кочкуровского муниципального района в период подготовки и проведения массовых мероприятий. 
- во всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования Кочкуровского муниципального района  функционируют кнопки экстренного вызова (11кнопок) с выводом на пульт МВД РМ, установлены кнопки пожарной сигнализации с выводом на центральный пульт МЧС РМ. 
- ведется видеонаблюдение: (Сабаевская СОШ, Кочкуровская СОШ, Булгаковский филиал МБОУ «Кочкуровская СОШ», Семилейская СОШ, Красномайский филиал МБОУ «Семилейская СОШ» и Семилейский детский сад «Цягадайка»);
- все образовательные учреждения имеют ограждения и освещаются в ночное время;
- во всех общеобразовательных учреждениях приняты локальные нормативные акты по вопросам пользования сетью Интернет ограничивающий доступ учащихся к запретным информационным ресурсам;
Особое место в реализации программы занимает направление по предупреждению, социальной профилактики преступности несовершеннолетних:
- согласно воспитательных планов классных руководителей, на внеклассных мероприятиях, тематических уроках по обществознанию, истории, литературе в образовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района проводятся занятия по формированию традиционных для российской культуры ценностей, межнациональной дружбы, обучению навыкам бесконфликтного общения;
- всеми общеобразовательными учреждениями приняты локальные нормативные акты по вопросам пользования сетью Интернет ограничивающий доступ учащихся к запретным информационным ресурсам;
- в муниципальные программы по развитию образования и воспитания несовершеннолетних включены мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям;
- для учащихся 4 классов в двух общеобразовательных учреждениях (с двумя филиалами) проводится  курс «Основы православной культуры», В МБОУ «Сабаевская СОШ» проводится курс «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор учебного модуля осуществлен на основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 
Вследствие эффективной работы органов местного самоуправления по обеспечению антитеррористической защищенности случаев вовлечения детей и подростков в экстремистскую деятельность на территории Кочкуровского района не имелось. 
- На плановой основе Государственным казенным учреждением  Республики Мордовия «Центр занятости населения»  по Кочкуровскому району проводились мероприятия по предупреждению и пресечению преступности несовершеннолетних, в частности проводилась работа по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во время каникул.  В 2020 году трудоустроено 2 человека. В общем количестве за период реализации программы трудоустроено 240 человек. (2012г.-40, 2013г.-37, 2014г.-30, 2015г.-9, 2016г-6, 2017г. -58, 2018г-50, 2019 г.-10).
Всем гражданам, обратившимся в отдел занятости после освобождения из мест лишения свободы, осужденным к мерам наказания не связанным с лишением свободы, специалистами отдела оказывается государственная услуга в поиске походящей работы. За 2020 год в поиске подходящей работы обратился 1 человек, состоял на учете, был ознакомлен с районным банком вакансий, но не был трудоустроен в связи с его самостоятельным выбором работы.
- Администрация Кочкуровского муниципального района принимает участие во всех учениях, проводимых на территории района МВД И УФСБ.
В 2020 году Антитеррористическая комиссия, органы местного самоуправления Кочкуровского муниципального района, муниципальные учреждения, местное  сообщество в пределах своей компетенции реализовывали комплекс мероприятий, направленных на предупреждение актов терроризма и экстремизма, а также повышение готовности к ликвидации их последствий.
Администрацией Кочкуровского муниципального района и Антитеррористической комиссией Кочкуровского муниципального района обеспечена координация деятельности правоохранительных органов по планированию и реализации комплексных мер, направленных на недопущение совершения террористических актов и чрезвычайных ситуаций, в том числе в период подготовки и проведения, важных общественно-политических, культурно-массовых мероприятий.  Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий в период проведения мероприятий не допущено.
На официальном сайте администрации Кочкуровского муниципального района в разделе «Антитеррористическая комиссия», представлены информационно-справочные материалы по теме: Внимание! В случае террористической угрозы, Терроризму нет, Телефоны экстренных служб, Ответственность граждан за несоблюдение требований законодательства при сдаче жилых помещений внаем (аренду) и бесконтрольной пребывание в них посторонних лиц. Кроме того, в указанном разделе представлены ссылки на страницу Антитеррористической комиссии Республики Мордовия на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия и на сайт Национального антитеррористического комитета в сети Интернет.
- В МБУК «Районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия проведены мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. В культурно-досуговых учреждениях проведены тематические программы, направленные на формирование толерантного сознания через организацию совместной творческой деятельности людей разных национальностей, разных конфессий, из семей с различным социальным статусом и материальными возможностями.
- В местах массового пребывания людей в многоквартирных домах размещены памятки по действиям граждан при выявлении признаков возможного совершения террористических актов.
Председатели ТСЖ и МУП Кочкуровского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство «Водоканал» проводят  мероприятия по устранению недостатков в технической укрепленности  подвалов, чердаков, подсобных помещений в жилом секторе.
- Ежемесячно сотрудниками Миграционного пункта и сотрудниками ОП №13 ММО МВД РФ «Лямбирский» проводились профилактические мероприятия «Регистрация», «Нелегальный мигрант» по предупреждения и пресечения фактов, проповедующих идеи религиозного экстремизма, а также причастных к совершению диверсионно-террористических актов. 
В целях обеспечения правопорядка на территории Кочкуровского муниципального района утвержден перечень мест массового пребывания людей подлежащей категорированию. Всего на территории района 39 мест массового пребывания людей, из которых 38 откатегорированы.
В местах массового пребывания людей, расположенных на территории Кочкуровского муниципального района оформлены стенды противодействия террористической деятельности, проводятся инструктажи сотрудниками по антитеррористической безопасности и действиям при нахождении подозрительных предметов.
- Сотрудниками УУП ОП №13 МВД РФ «Лямбирский» было направлено в средства массовой информации ОиОС МВД по РМ 11 справок –материалов) по сходам граждан, на которых были доведены требования о действиях при угрозе возникновения террористических актов, необходимости оборудования жилых помещений и объектов хранения товарно-материальных ценностей средствами охранной сигнализации и средствами видеозаписи, доведена информация о мошенничествах, с указанием видеороликов. В связи с пандемией СОVID-19 на территории Республики Мордовия по указанию МВД сходы с гражданами не проводились.
В течение 2020 года сотрудниками ОП №13 МВД РФ «Лямбирский» проводились мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, составлен 1 протокол по ст.6.9 КоАП (употребление) (2019-3), 1 протокол по культивации (выращивание наркосодержащих растений) (2019-0), 13 протоколов по ст.6.9 1 КоАП (уклонение от прохождения диагностики в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) (2019-6).
За отчетный период УУП как основной службой ОП №13 ММО МВД РФ «Лямбирский» выявлено 21 преступлений (АППГ -28), раскрыто 23 (АППГ-33). Общий процент раскрываемости 69,6 % (АППГ-71,4%). В целях профилактики совершения преступлений проводилась работа по выявлению административных правонарушений, было выявлено 370 административных правонарушений АППГ (359).
За отчетный период правонарушителям было наложено административных штрафов на сумму 11500 руб. (АППГ9100), взыскано 11500 руб. (АППГ 9100), взыскаемость -100% (АППГ-100%).
Сотрудниками УУП за 12 месяцев текущего года рассмотрено 420 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях и преступлениях (АППГ-417) по которым вынесено 242 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ-251), 86 материала передано по посредственности и по территориальности (АППГ-81). Проведено 0 сходов с гражданами (АППГ-9). Сотрудниками УУП проверено 196 владельцев оружия (АППГ-218).
Проводится работа с лицами, состоящими на учете в УИИ-39 лиц (АППГ-21). С участием УУП проведено 29 профилактических мероприятий по охране общественного порядка (АППГ-42).
В ходе проведения индивидуально-профилактической работы участковые уполномоченные проводят профилактические беседы с подучетными, проводят наблюдение за их поведением, образом жизни, кругом общения. Производится опрос родственников, соседей. По результатам данной работы, в случае выявления правонарушений с их стороны к подучетным применяются меры административного и уголовного реагирования.
-В общественных местах совершено-11 (АППГ-11).
-На улицах -11 (АППГ-11).
-На бытовой почве -7 (АППГ-1).
-Превентивная направленность-21 (АППГ-12).
-Преступления совершены в алкогольном состоянии -23 (АППГ-23).
-Преступления ранее судимыми-11 (АППГ-16).
-Преступления ранее совершавшими-32 (АППГ-33).
Комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав проводится работа с неблагополучными семьями. Она преследует цель улучшить положение детей в таких семьях, учитывать особенности семейного неблагополучия, которые могут негативно повлиять на жизнь, учебу, развитие ребенка.     
В период с 17 по 21 февраля 2020 года на территории Кочкуровского района проводилась межведомственная операция «Полиция и дети», направленная на предупреждение антисоциального поведения трудновоспитуемых подростков, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, формирования у несовершеннолетнего позитивного мнения о деятельности правоохранительных органов и уважительного отношения к Закону, а также по выявлению и разобщению подростковых групп антиобщественной направленности. 
В целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии с 13 по 20 мая 2020 года организована межведомственная операция «Твой выбор».
В школах района реализованы профилактические мероприятия, направленные на проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот, профилактической работы с детьми и родительской общественностью в целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в молодежной среде. В образовательных учреждениях района проведены мероприятия «Жизнь без наркотиков».
С 11 по 17 апреля 2020 года в рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России-2020" в Кочкуровском муниципальном районе проходил конкурс эмблем «Жизнь над пропастью» среди общеобразовательных учреждений Кочкуровского района. 
На постоянной основе комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Кочкуровского района совместно с сотрудниками полиции, представителями органа опеки, социальной защиты населения проводятся профилактические мероприятия по выявлению и отработке семей, находящихся в социально опасном положении с выездом в населенные пункты Кочкуровского района, проводятся профилактические беседы, лекции, разъяснительная работа в образовательных учреждениях по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о вреде алкоголя, о недопущении фактов употребления наркотических средств, личной безопасности.
В целях организации эффективного межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, недопущению роста преступности, защиты их прав и законных интересов, организации летнего отдыха и занятости подростков в период с 15 июня по 1 октября 2020 года на территории Кочкуровского района организовано проведение комплексной межведомственной операции «Подросток-2020», был организован месячник «Неблагополучная семья», «Безопасные окна», «Старты надежд», «Здоровый образ жизни».
На заседаниях комиссии были рассмотрены профилактические вопросы: 
- предупреждения вовлечения несовершеннолетних в группы антиобщественной направленности, пропаганды криминальной субкультуры;
- профилактики правонарушений в области пожарной безопасности в семьях с детьми и профилактика правонарушений в области пожарной безопасности детей в период перехода на дистанционное обучение;
- трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2020 года;
- о мерах безопасности на воде;
- об организации противодействию экстремизма на территории Кочкуровского района;
- профилактика потребления наркотических, психотропных, одурманивающих и табачных веществ;
- об итогах досуговой занятости несовершеннолетних в летний период;
- профилактика пожарной безопасности в семьях СОП;
- об эффективности мер, направленных на предупреждение распространения заболеваний, передаваемых половым путем среди несовершеннолетних;
- о принятых мерах по осуществлению контроля за использованием специализированных жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях предотвращения использования указанных жилых помещений не по назначению, исключения сдачи в аренду (найма), организации притонов и приведения их в негодность;
- профилактика совершения несовершеннолетними суицидальных действий;
- о работе служб медиации в образовательных учреждениях района и муниципальной службы медиации Кочкуровского муниципального района;
- о своевременном предоставлении органами системы профилактики информации о выявленных фактах совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
- о принятых мерах профилактического характера, направленных на усиление родительского контроля нахождения детей в интернет-пространстве;
- о выявлении причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних, а также анализ принимаемых мер по их устранению.
Несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики за употребление наркотических и психотропных веществ немедицинского потребления на территории Кочкуровского муниципального района, не зарегистрировано.
26 июня - «Международный дня борьбы с наркоманией». Образовательные учреждения приняли участие в конкурсе рисунков и плакатов. Работы учащихся были опубликованы в социальных сетях администрации района. Также была опубликована статья в районной газете АНО «ЗАРЯ».
В период с 27 по 31 июля 2020 года на территории Кочкуровского муниципального района была проведена операция «Алкоголь-подросток», направленная на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной продукции, в том числе по выявлению и пресечению уголовно наказуемых деяний, связанных с неоднократной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ.
В период с 21 по 25 сентября 2020 года на территории Кочкуровского муниципального района прошла межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лидер», направленная на профилактику групповой преступности среди несовершеннолетних, выявлению фактов вовлечения их в совершение преступлений и иных антиобщественных действий, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности.
С 23 по 27 ноября 2020 на территории Кочкуровского района была проведена операция «Здоровый образ жизни».
В рамках акции было проверено 15 мест концентрации молодежи, составлен 1 административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, а также велось посещение семей и детей СОП с проведением профилактических бесед. 
Службы медиации в образовательных учреждениях Кочкуровского района созданы и успешно работают в 5 общеобразовательных и 3 дошкольных образовательных учреждениях. В феврале текущего года постановлением администрации Кочкуровского муниципального района на основании распоряжения Правительства РФ от 30 июля 2014 года № 1430-р с целью оказания методического и консультативного сопровождения школьных служб медиации в Кочкуровском муниципальном районе создана Муниципальная служба медиации при администрации Кочкуровского муниципального района.
Несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического учёта, в связи с эпидемиологической обстановкой всё чаще стали принимать участия в онлайн мероприятиях (викторина "Герои Отечества" - 15.12.2020 г., проект «Беседа со священнослужителем онлайн» - 20.11.2020 г. и 18.12.2020 г., уроков Памяти «День неизвестного Солдата» - 3.12.2020 г. и т.д.)
В связи с эпидемиологической обстановкой в Республике Мордовия на базе общеобразовательных учреждений Кочкуровского муниципального района в 2020 году пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, не функционировали.
 В рамках мероприятий государственной  программы РМ «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» на 2014 – 2020 годы в онлайн-формате проведены активные спортивные игры под названием «Путешествие в страну здоровья»,  конкурсы детского рисунка на асфальте «Скажи наркотикам нет!», конкурсы рисунков «Жизнь без наркотиков» «Мы - за здоровый образ жизни», участвовали в акции «Дети Мордовии за мир без наркотиков».
В целях информирования населения района о мероприятиях, проводимых системой профилактики, и  формирования объективного общественного мнения по наиболее актуальным проблемам профилактической работы среди несовершеннолетних в течение 2020 года было размещено в СМИ (районная газета «Заря») 20 материалов.
В ходе приписной кампании весной и осенью 2020 года все подростки осмотрены психиатром - наркологом. С подростками проведена беседа антинаркотической и антиалкогольной направленности.
 В рамках Всемирного дня здоровья с 02.04.2020 г. по  08.04.2020 г. в  школах района проведена акция «Будь здоров»: в Кочкуровской СОШ - тренинг «Я выбираю здоровый образ жизни», Семилейская СОШ - Тотальная проверка знаний «Основы здорового образа жизни» с анкетированием присутствующих, Сабаевская СОШ - открытый урок «Основы здорового образа жизни». Во время проведения акции особое внимание уделялось профилактике пьянства, курения, наркомании.
Подготовлено и размещено в районной газете «Заря» 12 статей по пропаганде здорового образа жизни, статья «Профилактика подростковой наркомании», «Советы родителям."
МБУЗ РМ «Кочкуровская поликлиника» в течение 2020 года проводились мероприятия по раннему выявлению, своевременной постановки на диспансерный учет, лиц, злоупотребляющих алкоголем, потребителей наркотических средств, динамическое диспансерное наблюдение и лечение данной группы пациентов.  
Укрепляют общественную нравственность, призывают к толерантному отношению людей разных вероисповеданий  друг у друга благочинный Кочкуровского района, протоиерей Геннадий Охотников, настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца с. Семилей иеромонах Андрей, настоятель Христоворождественского храма с. Подлесная Тавла иеромонах Дорофей, настоятель храма Сергия Радонежского с.Булгаково и храма Крестовоздвижения с.Сабаево иерей Владимир, настоятель храма Святого Николая с.Качелай иеромонах Сергий.
Проводится мониторинг в населенном пункте с.ТатарскийУмыс с компактным проживанием мусульманского населения, направленный на выявление фактов распространения радикальной исламской идеологии при проведении культурных религиозных и спортивных мероприятий. Содействуют утверждению идеалов единства, добра и милосердия, упрочнению гражданского согласия в местном сообществе Председатель Местной мусульманской религиозной организации с.Татарский Умыс Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия при Центральном Духовном управлении мусульман России Манюров Рафаэль Сирачевич. 
На реализацию мероприятий в 2020 году программой предусмотрено 106 тыс.руб. 
На проведение данных мероприятий выделены финансовые средства из местного бюджета в размере 65 тыс.рублей.
На территории Кочкуровского муниципального района в январе 2019 года по инициативе граждан создана общественная организация без образования юридического лица народная дружина «Отряд правопорядка Кочкуровского района», утвержден Устав, а также избран командир народной дружины - Малышева С. Л.
В состав общественной организации «Отряд правопорядка Кочкуровского района» входит 25 человек. 
О взаимодействии между администрацией Кочкуровского муниципального района, Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Лямбирский», Мордовской региональной общественной организацией «Отряд правопорядка» и Народной дружиной «Отряд правопорядка Кочкуровского района» заключено Соглашение.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в здании МБУК «Центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел» Кочкуровского муниципального района предоставлено помещение, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления деятельности народной дружины «Отряд правопорядка Кочкуровского района».
 Народная дружина вносит заметный вклад в охрану правопорядка, профилактику преступлений и административных правонарушений. Представители народной дружины совместно с участковыми уполномоченными полиции патрулируют улицы, оказывают помощь в проведении оперативно-профилактических мероприятий на административных участках, выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений, привлекаются к работе с подростками, состоящими на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, неблагополучными семьями и родителями. Участвуют в поиске пропавшего человека.
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр спортивной школы и детского творчества» в 2020 году организовано участие и проведено более 20-ти спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. 
Таким образом, из 46 запланированных мероприятий программы 43 исполнены. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составила 93,5%. Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 год составил 65,0 тыс.руб. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2020 год 79,5%. Уровень реализации эффективности программы – 52,1 – удовлетворительный уровень эффективности.

13. Муниципальная программа «Развитие образования в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы».
	 
Система образования Кочкуровского муниципального района сохраняет основные параметры и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, на выбор учебного заведения, учебной программы, дополнительных образовательных услуг, формируя интеллектуальный и профессиональный потенциал района.  
Образовательная политика  в районе строится с учетом направлений, намеченных в программе развития системы образования Кочкуровского муниципального района на 2020 год. Суть их – в обеспечении современного уровня качественного образования, его доступности для всех слоев населения, повышении эффективности деятельности системы образования. 
Реализация Программы развития системы образования Кочкуровского муниципального района на 2020 год и участие в федеральных и республиканских проектах в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и позволили муниципальной системе образования продвинуться в решении следующих проблем:
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;
формирование образовательной сети и финансово- экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
создание современной инфраструктуры образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.
В целях повышения эффективности функционирования образовательных учреждений в новых социально-экономических и демографических условиях за счет эффективного использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов продолжается работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. 
Реализация программы позволит расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов.
Предполагаемый объем финансирования за 2020 год составляет 96 172,9тыс.руб., из которых 67301,6 тыс.руб. средства республиканского бюджета и 23871,3 средства районного бюджета.
В настоящее время в Кочкуровском муниципальном районе  обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки ее дальнейшего развития. 
В Кочкуровском муниципальном районе в 2020 году функционировало 3 общеобразовательных учреждения с 2 филиалами, 3 дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей.  
Дошкольное образование в Кочкуровском муниципальном районе представлено тремя дошкольными организациями: МБДОУ «Кочкуровский детский сад Улыбка» (проектная мощность 110 мест), МБДОУ «Семилейский детский сад «Цягадайка» (проектная мощность 90 мест), МБДОУ «Булгаковский детский сад «Теремок» (проектная мощность 70 мест). Доступность дошкольного образования составляет 100 процентов. Актуальная очередь на устройство детей в детский сад, отсутствует.
Количество мест в дошкольных учреждениях- 270. Количество воспитанников – 169 человек. Доля детей, получающих услуги дошкольного образования от общего количества детей в возрасте от 1 до 6 лет составляют 50,1 %. Количество работников – 64 чел., из них педагогов – 27 человек. На 1 педагогического работника приходится 6,3 воспитанников. Во всех дошкольных организациях выстроена система учёта воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов. Группы общеразвивающей направленностей посещает 1 ребенок – инвалид (0,6% в общей численности воспитанников детских садов). 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, равна нулю. 
Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций составил 100 процентов. 
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций составил 33,3 процента.
Все дошкольные организации подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты.
В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» во всех дошкольных учреждениях в 2020 году  функционируют  консультационные  пункты оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей. В 2020 году консультационными пунктами дошкольных учреждений рассмотрено и оказана помощь в 180 случаях обращения родителей с детьми, аналогичный период 2019 года таких услуг было оказано 300.
В районе функционируют 3 средние школы (МБОУ «Кочкуровская СОШ», МБОУ «Семилейская СОШ», МБОУ «Сабаевская СОШ»), с 2 филиалами (Булгаковский филиал МБОУ «Кочкуровская СОШ», Красномайский филиал МБОУ «Семилейская СОШ». Общая наполняемость класс-комплектов по району составила 11 чел.. Все обучающиеся занимаются в первую смену. На 1 педагогического работника приходится 5,9 учащихся. В 3 школах района организован подвоз учащихся из близлежащих населённых пунктов в базовые школы. Подвоз осуществляется по 12 маршрутам с общим охватом учащихся 180 человек. В 2019 г. был получен один новый автобус ПАЗ на 22 места для подвоза учащихся МБОУ «Семилейская СОШ».
В рамках национального проекта «Образование» в 2020 г. в районе на базе МБОУ «Сабаевская  СОШ» был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На проведение ремонтных работ в учебных классах МБОУ «Сабаевская СОШ» для размещения «Точки роста» из районного бюджета было выделено 50 тыс.руб. Для оснащения кабинетов Центра выделено оборудование и мебель за счет средств федерального бюджета на сумму 
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 г. внедрены целевые модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Кочкуровская СОШ». В рамках данного проекта для МБОУ «Кочкуровская СОШ» выделено оборудование на сумму 1,5млн. руб.
Кроме этого в текущем году на базе образовательных учреждений будут открыты 90 дополнительных мест дополнительного образования детей. 30 мест на базе МБОУ «Кочкуровская СОШ»- робототехника начальный этап для детей 7-9 лет; 30 мест Центр спортивной школы- 15 мест робототехника, 15 мест- ДЗЮДО; 30 мест на базе МБОУ «Семилейская СОШ» - 15 мест Агроэкология, 15 мест - робототехника». Поступило оборудование на сумму 409,395 руб.
В общеобразовательных учреждениях района работает 139 человек, из которых 97 педагогических и руководящих работников и 42 человека обслуживающий персонал. 
Из числа педагогических работников 15 (15,5%) имеют высшую квалификационную категорию, 43  (44,3 %) - первую. В 2020 г. педагогический состав школ района пополнился 3 молодыми специалистами.
В рамках регионального проекта «Учитель будущего» проводились мероприятия по вовлечению педагогов в систему профессионального роста (курсы повышения квалификации, профессиональные конкурсы, аттестация, семинары и т.д.). Курсы повышения квалификации в рамках данного проекта прошло 6 педагогических работников. В целом курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 58 педагогических работников общеобразовательных учреждений. 
Средняя заработная плата за 2020 год общеобразовательных учреждений составляет 23932,4 рубля, заработная плата учителей 26348,5, дошкольные учреждения – 19051,3 , учреждения дополнительного образования – 23035,5 руб. 
В 2020 году на организацию  отдыха и досуга детей в период летней  оздоровительной кампании были  заложены  средства с республиканского бюджета – 334,3 тыс. руб., с местного бюджета – 22,3 тыс. руб., но кампания не состоялась в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19/
В 2020 г. медалью «За особые успехи в учении» награждены 3 ученика.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году, составила 0%.
27 учащихся района участвовали на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 1 - стал призёром. 
В школах района особое внимание уделяется организации горячего питания школьников. Организацией горячего питания в школах было охвачено более 90% от общего количества учащихся. В 2020 г. закупка отдельных продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений была осуществлена конкурентным способом (электронный аукцион, запрос котировок и т.д.). В 2 школах района питание организовано на условиях аутсорсинга. Все образовательные учреждения, включая дошкольные учреждения, работают в автоматизированной  системе учета денежных средств за питание, организованное на базе процессингового центра «Аксиома». Стоимость затрат на обеспечение обучающихся из малоимущих семей, бесплатным  питанием в 2020 году составила 902 тыс. рублей. С 1 сентября 2020 г. одноразовым бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся начального звена обучения. На питание детей, получающих начальное общее образование выделено в 2020 году из федерального бюджета 726,16 тыс.руб., из республиканского бюджета 181,54 тыс. рублей., из районного бюджета 0,908 руб. в целях софинансирования.
В общеобразовательных организациях на начало 2020-2021 учебного года обучается 17 детей – инвалидов. Для 1 ребенка, на основании медицинских показаний, организовано домашнее обучение. Все дети-инвалиды получают бесплатное двухразовое питание за счёт муниципальных средств. Все учащиеся категории ОВЗ получают в школах района двухразовое горячее питание из средств районного бюджета. В 2020 году на эти цели выделено из районного бюджета 100 тыс. руб. Дети данной категории, получающие образование на дому обеспечиваются ежемесячными продуктовыми наборами за счет средств районного бюджета. 
На пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений  в 2020 году из средств республиканского бюджета выделено – 1736,0 тыс. руб.. На проведение ГИА-9, районного этапа олимпиад и другие мероприятия районного и республиканского значения  выделялось 50 тыс.руб. 
По стоянию на 1 декабря 2020 г.:
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, равна нулю;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта составляет 0% процентов;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения составляет – 95 процентов.
Все образовательные учреждения района имеют Интернет-сайты.
В районе по линии образование функционирует одно  учреждение дополнительного образования - МБУ ДО «Центр спортивной школы и детского творчества» 
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в районе внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей. Выдано 817 сертификата дополнительного образования детей. Процент охвата детей дополнительным образованием составляет 56,3 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе.
В 2020 г. в Центре спортивной школы и детского творчества занимается 627 детей. Работу с ними ведут 16 педагогов и тренеров-преподавателей. В учреждении дополнительного образования трудятся 5 работников из числа обслуживающего персонала.  
В 2020 году в Центре введена система персонифицированного финансирования. На данные цели в 2020 году выделено из районного бюджета 265,611 тыс.руб.
В учреждении функционируют 26 кружков и секций: физкультурно- спортивной направленности (футбол, волейбол, дзюдо, тяжелая атлетика, бокс), туристско-краеведческой, художественной, естественно-научной, технической направленностей.
Зданий учреждений дополнительного образования детей, находящихся в аварийном состоянии по состоянию на 2020 год, не имеется.
Таким образом, из основных запланированных мероприятий программы исполнены все. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составила 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2020 год 84,8%. Уровень реализации эффективности программы – 72,4%. 
По муниципальной программе вывод: «Развитие образования в Кочкуровском муниципальном районе на 2019-2022 годы» - удовлетворительный уровень эффективности.
14. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района на период до 2025 года.  
Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района (далее – муниципальное образование).
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный бюджет.
Оценка управления муниципальным имуществом позволяет определить следующие основные проблемы:
1. Не востребованность на рынке недвижимости объектов муниципального недвижимого имущества, выставляемого на торги с целью заключения договоров аренды, а так же приватизации, в связи с их не ликвидностью (удаленность объекта от центральных улиц, неудовлетворительное состояние объекта), и как следствие, не до получение  доходов в бюджет муниципального образования.
2.Необходимость совершенствования системы учета для эффективного  управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе формирование и использование базы данных (реестров) по объектам собственности муниципального образования. Реализация Программы будет способствовать повышению эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Основной целью программы управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района до 2025 года является формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета Кочкуровского муниципального района и снизить расходы районного бюджета на содержание имущества. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1.Получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию Кочкуровского муниципального района, и расположенных на них объектах капитального строительства и некапитальных объектах, а так же объектов жилого и нежилого фонда.
2.Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, районных инфраструктурных проектов в совокупности  с увеличением доходной части бюджета.
 3. Инвентаризация муниципальных объектов, корректировки реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты.
4.Приватизация муниципального имущества.
5.Обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.
 6.Пополнение муниципальной казны.
 7.Проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений.
 8.Формирование системы управления муниципальным имуществом Кочкуровского муниципального района.
  Программа представляет собой комплексный план действий всех исполнителей программы. Ответственным исполнителем отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными отношениями администрации Кочкуровского муниципального района, который несет ответственность за реализацию программы и её конечный результат.
Неоднородность поставленных в рамках муниципальной программы задач требует дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в программе сформированы две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач:
- подпрограмма «Имущественные отношения»;
- подпрограмма «Земельные отношения».
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.
	Для оценки эффективности реализации Программы, исходя из целей и задач, предлагается использовать следующий перечень целевых показателей:
1.Увеличение доходов от использования муниципального имущества;
2.Приватизация муниципального имущества (включая земельные участки);
3. Эффективность  использования муниципального имущества (включая земельные участки).
Источником получения информации по целевым показателям эффективности являются отчеты исполнителей Программы.
Ожидаемыми результатами Программы являются:
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельным ресурсами;
- совершенствования системы управления муниципальным имуществом.
В своей деятельности отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Кочкуровского муниципального района руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Республики  Мордовия, Уставом Кочкуровского муниципального района, нормативными правовыми актами муниципального образования. В связи с изменениями законодательство Российской Федерации в сфере управления и распоряжения имуществом и в целях эффективного осуществления мероприятий Программы в настоящую Программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской федерации и Республики Мордовия. Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета муниципального образования на очередной плановый период. Для предотвращения и минимизации финансово-экономических и нормативно-правовых рисков предлагается ежегодно организовывать мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов. По оценке выполнения плана по реализации Программы проводиться сравнение  запланированными и фактически полученными результатами. 
Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составила 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2020  год 100%. Сумма денежных средств, заложенная на финансирование данной Программы 430,0 тыс. руб., фактически  было использовано 383,8 тыс. руб., или 89,3%.
Подводя итоги эффективности реализации программы управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района  до 2025 года можно отметить, что реализация Программы в 2020 году позволила дополнительно увеличить бюджет Кочкуровского муниципального района  на 4,6 миллиона рублей. 
Уровень эффективности реализации муниципальной программы Кочкуровского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района составил 112%. Вывод – данная программа высокоэффективная. 



15. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Кочкуровского муниципального района на 2020-2024 годы»

В основу муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Кочкуровского муниципального района» на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального управления, включающие мероприятия по финансовому, материально- техническому, информационному и организационно – правовому обеспечению процесса совершенствования муниципального управления. Мероприятия программы направлены на повышение эффективности муниципального управления путем кардинального улучшения деятельности администрации Кочкуровского муниципального района. Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Кочкуровского муниципального района, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления – одна из важнейших целей деятельности муниципального управления района
Реализация программы обеспечивает повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации, улучшает качество и оперативность принятия решений за счет своевременного и качественного материально-технического обеспечения;
эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности администрации;
уменьшение объема неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления;
увеличение доходов бюджета Кочкуровского муниципального  района за счет роста поступлений доходов от мероприятий, связанных с распоряжением объектами недвижимости и земельными участками, активизация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата, беспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования;
снижение  количества пострадавших, повышение безопасности населения и защищенности от потенциально опасных объектов и угроз;
 повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности, оснащенности  рабочих мест материально-техническим оборудованием и лицензионным программным продуктом, увеличение доли специалистов бухгалтерского учета с высшим образованием.  

15.1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2024 годы» муниципальной программы Кочкуровского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Кочкуровского муниципального района на 2020-2024 годы»
Основной целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Кочкуровском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» (далее – подпрограмма) является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Кочкуровском муниципальном районе, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.
Задачи Подпрограммы:
- комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую службу органов местного самоуправления передовых технологий управления персоналом, а также взаимосвязь с гражданской службой; 
- совершенствование организационной структуры муниципальной службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий; 
- определение оптимальной численности муниципальных служащих в Кочкуровском муниципальном районе;
- обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;
- осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;
- обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.
Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на основе целевых индикаторов и показателей Подпрограммы (таблица 1).

Целевые индикаторы и показатели реализации Подпрограммы
	 № п/п
	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности реализации Подпрограммы
	Единица
измерения
	2020

	
	
	
	план
	факт
	% вып.

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее)
	человек
	8

	16

	200,0

	2.
	Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)
	–"–
	4
	4
	100,0

	3.
	Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет (не менее)
	–"–
	27

	10

	37,0


	4.
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее)
	–"–
	15

	0
	0

	5.
	Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности
	%
	10
	10
	100,0

	6.
	Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (не менее)
	%
	37

	50

	135,1


	7.
	Доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг (не менее)
	%
	60
	65 
	108,3



На курсах повышения квалификации прошли обучение 16 муниципальных служащих, из них 3 человека - по вопросам противодействия коррупции.
По оценке выполнения плана по реализации подпрограммы проводится  сравнение запланированных и фактически полученных результатов.                       
Из 20 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году,                                16 мероприятий подпрограммы выполнены, степень реализации основных мероприятий составляет 80,0%.
Таким образом, из 26 запланированных мероприятий программы исполнены 22. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составила 84,6%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2020 год 104,6%. Уровень эффективности  реализации программы составил– 91,5 %. 
Вывод: Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Кочкуровского муниципального района  на 2020-2024 годы» - эффективная.

16. Районная программа Кочкуровского муниципального района по улучшению демографической ситуации на территории Кочкуровского муниципального района на 2020-2025 годы».

Постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от 12.09.2019 года № 486-п утверждена районная комплексная программа по улучшению демографической ситуации в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы. 
Главной целью реализации районной комплексной программы является стабилизация численности населения района, а также формирование предпосылок для последующего демографического роста по средствам создания условий для          проведения активной семейно-демографической политики, направленной на преодоление негативных тенденций в демографическом развитии района.
Общий объем финансирования Программы составляет 222,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета Кочкуровского муниципального района
На реализацию мероприятий в 2020 году запланированы денежные средства в объеме - 37,0 тыс. рублей. 
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на  социальную поддержку семей,  имеющих детей, укрепление здоровья населения, прежде  всего репродуктивного, снижение смертности,  улучшение  семейной политики, повышение статуса семьи, качества жизни населения, в первую очередь семей с детьми.
В рамках реализации мероприятий районной комплексной программы по улучшению демографической ситуации в Кочкуровском муниципальном районе на 2020 – 2025 годы, ответственными исполнителями за  2020 год была проведена работа по следующим ключевым направлениям:
• Стабилизация миграционной ситуации
- отделом содействия занятости населения по Кочкуровскому району на постоянной основе проводится информирование населения о возможностях трудоустройства в Кочкуровском муниципальном районе.
- отделом содействия занятости населения по Кочкуровскому району на постоянной основе проводится работа по оказанию содействия гражданам при переезде для проживания на территорию района. Отдел содействия занятости населения по Кочкуровскому району на постоянной основе принимает участие в реализации Государственной программы «Оказание добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы».  В 2020 году   в Программе участвовало два человека.
- отделом проводится профориентационная работа в образовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района с целью привлечения молодых специалистов для работы на территории Кочкуровского муниципального района посредством проведения диагностики  по выбору сферы деятельности. В 2020 году массовых мероприятий по профессиональной ориентации проведено не было.
- отделом проводится работа с выпускниками средних профессиональных образовательных  организаций с целью подбора подходящей работы на территории Кочкуровского  муниципального района.
- Проводится разъяснительная работа  по вопросам легализации трудовых отношений, в том числе через публикации в средствах массовой информации, направленные на разъяснение работникам последствий «теневой занятости».
- отделом проводится работа по организации профессионального обучения женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Так, в 2020 году обучение прошли  - 4 женщины. 
- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1759 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения», в рамках реализации Государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия, утвержденной постановлением  Правительства   Республики  Мордовия  от  16 сентября 2013 г. № 396 «Об утверждении Государственной программы развития рынка  труда  и  улучшения условий труда  в  Республике Мордовия» Правительство Республики Мордовия утвердило  Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. В Кочкуровском муниципальном  районе   по итогам 2020 года профобучение из числа граждан в возрасте 50-плюс и  предпенсионного возраста  прошли 14 человек  по различным  профессиям,  4 человека- с возмещением затрат. 
- Всем  гражданам,   обратившимся в отдел занятости после  освобождения  из мест лишения свободы, осужденным  к мерам наказания не связанным с лишением свободы, специалистами отдела оказывается государственная услуга в поиске походящей работы. За 2020 год в поиске подходящей работы обратился 1 человек, он был  ознакомлен с районным банком вакансий, но не был трудоустроен в связи с его самостоятельным выбором  работы.
- миграционным пунктом ОП №13 ММО МВД РФ «Лямбирский» по обслуживанию Кочкуровского района на постоянной основе ведется Мониторинг выбывших лиц за территорию Республики Мордовия.
Миграционном пунктом ОП №13 ММО МВД России «Лямбирский», в пределах предоставленных законом полномочий, совместно с УУП ОП № 13 ММО МВД «Лямбирский» по обслуживанию Кочкуровского района проводятся целевые оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по выявлению каналов незаконной миграции, нарушений порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации и соблюдения правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности.
Количество мероприятий, проведенных по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в отчетном периоде составило 12.
В ходе проведенных мероприятий было проверено:
- нарушений правил регистрации иностранными гражданами и лицами без гражданства не выявлено;
12-жилого сектора;
-в администрации Кочкуровского муниципального района в целях  обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления по снижения неформальной занятости, легализации заработной платы с 2015 на территории района действует «Межведомственная районная комиссия по сокращению неформальной  занятости в хозяйствующих субъектах действующих на территории Кочкуровского муниципального» ,  утвержденная Постановлением администрации Кочкуровского муниципального района № 92-п от 03.02.2015 года. За  истекший период 2020 года комиссией фактов «теневой занятости» на территории района не зафиксировано. Обращений граждан в  комиссию также не поступало;
В общеобразовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района работает 1 молодой специалист (учитель физической культуры МБОУ «Кочкуровская  СОШ»)..С целью дальнейшего привлечения молодых специалистов для работы в общеобразовательных учреждения района в 2021 году планируется участие МБОУ «Сабаевская СОШ» в проекте «Земский учитель» национального проекта «Образование».
С учащимися 9-11 классов общеобразовательных учреждений проведена профориентационная работа с целью привлечения молодых специалистов для работы на территории Кочкуровского муниципального района. Состоялись встречи преподавателей и студентов МГПИ им. М.Е. Евсевьева с учащимися 11 классов района с целью привлечения ребят к получению востребованных профессий в сфере образования района, а также руководством школ района с целью привлечения выпускников высшего учебного заведения для работы в школы Кочкуровского муниципального района. 
 Немаловажную помощь при выборе профессии оказывают беседы, внеклассные мероприятия «В мире профессий», «Слагаемые выбора профессии», «В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться».
Проведен мониторинг предварительного распределения выпускников общеобразовательных учреждений Кочкуровского муниципального района.
Доля выпускников, планирующих выехать за пределы Республики Мордовия: в 2020 году - 2 выпускника (9,5 % ) (2019-6).
Во всех образовательных учреждениях с целью оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создана «Служба примирения».
• «Укрепление института семьи
ГБУЗ РМ «Кочкуровская поликлиника» большое  внимание уделяет  демографическим проблемам современности, сохранению и укреплению репродуктивного здоровья населения, а также профилактике онкологических заболеваний.
- В целях улучшения демографической ситуации в Кочкуровском муниципальном районе, повышения рождаемости,  создания условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей, а также в целях сохранения и укрепления здоровья беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, постановлением администрации Кочкуровского муниципального района № 341-п  от 28.05.2015 года создана комиссия для оказания помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Деятельность комиссии призвана способствовать повышению ценности семьи и материнства в общественном сознании, содействовать нравственному воспитанию будущих родителей.
За истекший период 2020 года было проведено 7 заседаний комиссии. В заседаниях комиссии приняли участие 7 женщин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также готовящимся в процедуре аборта. По итогам заседания комиссии, женщины приняли решение о прерывании незапланированной беременности.
- Администрацией Кочкуровского муниципального района совместно с ГКУ «Социальная защита населения по Кочкуровскому району РМ» осуществляется выявление семей группы риска и оказание им комплексной адресной помощи (материальная, психологическая, правовая).
- В 2020 году при патронаже семей выявлены 5 семей, находящиеся в социально-опасном положении и 4 несовершеннолетних, совершивших  правонарушения. Согласно Плана индивидуальной профилактической работы на эти семьи разработаны индивидуальные программы реабилитации  сроком на 6 месяцев. По истечении срока результаты о выполнении мероприятий программы будут рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кочкуровского муниципального района. За 2020г. рассмотрены результаты 22 ИПР. Психолог учреждения совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кочкуровского муниципального района посещала семьи, находящиеся в социально-опасном положении, принимала участие в 15 заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. С 5 семьями заключены договора о социальном сопровождении сроком от 3 до 6 месяцев. В 2020 году психолог в составе Мобильной бригады приняла участие в 8 выездах в сельские поселения района. 
- В 2020 году семьям, имеющим несовершеннолетних детей и состоящим на учете в ГКУ «Соцзащита населения по Кочкуровскому району РМ» были предоставлены различного вида услуги: консультативную помощь получили   социально-психологическая помощь была предоставлена-71 семье (в них 94 ребенка), в том числе 12 неблагополучным семьям, юридическую помощь получили 16 семей с детьми.     
- Единовременную материальную помощь в размере 2 тыс. рублей получили 22 семьи с детьми на сумму 45,0 тыс. рублей.
- В 2020 году были заключены 39 социальных контрактов с семьями с детьми на получение государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта
Натуральную помощь (школьные принадлежности) на сумму 9140 руб.  получили 12 малоимущих семей. Единовременную денежную помощь к новому учебному году с Территориального фонда социальной поддержки населения в размере 10 000 руб. получили 3 малоимущие семьи по случаю потери кормильца. В ходе месячника «Здравствуй, школа!» 16 малоимущих семей получили адресную денежную помощь на сумму 21950 руб, 15 семей – натуральную помощь (натуральная помощь предоставлена ООО «Агрофирма «Норов). Единовременное денежное пособие в преддверии нового учебного года получили 14 семей на сумму 45 000 руб. Единовременное денежное пособие в случае трудной жизненной ситуации получили 12 семей с детьми.26 семей с детьми получили ежемесячное денежное пособие гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации.
В ходе Декадника инвалидов 4 детям инвалидам района Территориальным фондом социальной поддержки населения Республики Мордовия оказана денежная помощь на сумму 8700,00 руб.
С целью сбора денежных средств и натуральной помощи малообеспеченным нуждающимся семьям при подготовке детей к 2020-2021 учебному году с 1 августа по 31 августа 2020 года в районе проходил месячник «Здравствуй, школа!». Денежные средства, собранные в ходе месячника, в сумме 21950 руб. были выделены 16 малоимущим семьям с детьми. 16 семьям с детьми ООО «Агрофирма «Норов» оказала натуральную помощь продуктами питания.
В целях повышения общественного внимания к проблемам и нуждам инвалидов и принятия дополнительных мер по оказанию инвалидам социально–бытовой  помощи в рамках проведения республиканского «Декадника инвалидов»  с 1 по 10 декабря 2020 года в районе проведен декадник инвалидов и собраны  денежные средства  для  оказания помощи нуждающимся инвалидам. В том числе 2 семьи с детьми, имеющие в составе инвалидов получили помощь в размере 2000,00 руб. и 1900,00 руб.  
• Укрепление репродуктивного здоровья населения, в том числе детей и подростков. Создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни
Администрация Кочкуровского муниципального района совместно с ГБУЗ Республики Мордовия «Кочкуровская поликлиника» на постоянной основе осуществляет комплекс мероприятий по укреплению репродуктивного здоровья населения, в том числе детей и подростков. А также созданию условий по формированию мотивации для ведения здорового образа жизни.
Сотрудниками ГБУЗ «Кочкуровская поликлиника» за 2020 год в рамках реализации программы была проведена следующая работа:
- проводится патронаж неблагополучных семей педиатром, медицинскими сестрами, фельдшерами ФАПов, при необходимости врачом-наркологом;
- на базе женской консультации проводятся консультации для женщин по профилактике ранней и нежелательной беременности, по планированию второй и последующих беременностей, по профилактике аборта;
- проведена 1 лекция с тематикой о женском здоровье, вреде аборта, о бесплодии и пропаганде ЭКО, по этой проблеме напечатано 3 статьи в газете «Заря";
- проведена конференция на тему «Репродуктивное здоровье»;
- ведется пропаганда грудного вскармливания;
- врачи-педиатры принимают участие в работе родительских собраний в образовательных  учреждениях по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики травматизма, вредных привычек, вакцинации;
- в районной газете «Заря» опубликовано 12 публикаций по актуальным вопросам здравоохранения, пропаганде здорового образа жизни;
- подготовлены и распространены листовки по темам: «Первые признаки и помощь при ОНМКиОИМ», «Как уберечься от туберкулеза», «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
- организована работа школы молодых матерей, в женской консультации проводятся занятия по подготовке, и профилактике абортов (за 2020 год 7 женщин приняли решение прервать беременность). 
- Проведены мероприятия в рамках Дня борьбы с наркоманией. 
Подготовлена анкета для учащихся "Что я знаю о здоровом образе жизни?" Статья в газету Заря " Нет наркотикам"
Во всех школах района прошел Первый  всероссийский урок оказания первой помощи
Отчет о проведенном мероприятии в районной газете.  
• Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений
Администрацией Кочкуровского муниципального района совместно с учреждениями сферы культуры района ежегодно  проводиться цикл мероприятий направленных на формирование семейных ценностей.
- отдел ЗАГС администрации Кочкуровского муниципального района тесно работают в данном направлении с Благочинием Кочкуровского района и молодежным православным клубом при храме Рождества Христова с. Кочкурово;
в образовательных учреждениях района ведется целенаправленная работа по творческому развитию детей.
- учителями начальных классов МБОУ «Кочкуровская СОШ» совместно с представителями духовенства (Благочинным отцом Геннадием и матушкой Светланой) с целью укрепления и развития духовно-нравственных ценностей семьи проведены «Рождественские встречи». Во всех образовательных учреждениях были организованы утренники, посвященные Дню матери, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества.
- педагоги образовательных учреждений, преподающих курс «Основы православной культуры» ежегодно участвую в республиканском конкурсе «Лучший православный учитель», своевременно проходят курсы повышения квалификации.
Учащиеся МБОУ Кочкуровская СОШ» в возрасте от 5 до 14 лет посещают Воскресную школу, которая проводится в Центре национальной культуры, народных промыслов и ремесел. 
На территории района осуществляет работу клуб Молодой семьи «Семь+Я», членами клуба стали самые активные и инициативные молодые родители нашего района. Члены клуба нередко выступают инициаторами разнообразных мероприятий, круглых столов с обсуждением актуальных проблем. (Участники эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай  макулатуру - спаси дерево!»; Участники районной  акции  «Зеленая Весна-2020; Проведение акции  «Подарок ветерану»,  посвященная празднованию Дню защитника Отечества, 9 мая, (изготовление открыток); Участники акции: «Георгиевская ленточка», «Свеча  памяти», «Бессмертный полк»; Акция  «Ромашка», посвященная Дню семьи, любви и верности и т.д.)
В библиотеках МБУК «Кочкуровская ЦРБ»  ведётся работа, направленная на
улучшение демографической ситуации: информационно просветительские мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование позитивного образа семьи.
В библиотеках района оформлены книжные выставки: «Семейка моя -дружная семья», «Мир дому твоему» (МБУК «Кочкуровская ЦРБ»
 «Сохраним себя для жизни» (Красномайская с.б.) «Твой мир - твоя семья» (Булгаковская с.б), «Читаем всей семьёй!» (Кочкуровская детская библиотека), «Семья великая ценность» (Семилейская с.б.).
Помочь молодым осознать важную для каждого человека мысль о ценности семейного очага — одна из задач библиотек.
26 февраля в МБУК «Кочкуровская ЦРБ» прошла беседа-диалог у книжной выставки «Семья-объект демографии» для юношества. Мероприятие сопровождалось презентацией, подготовленной сотрудниками библиотеки и закончилось видеороликом «Мир меняется к лучшему». 
Организовывались и проводились мероприятия следующего содержания: День дошкольника «Вместе с мамой в библиотеку» (Булгаковская сельская .библиотека.), игровая программа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (Старо-Турдаковская сельская.библиотека). 
С 28 марта был объявлен режим обязательной самоизоляции К сожалению, все библиотеки временно прекратили обслуживание читателей. Но, несмотря на карантин, библиотеки продолжали свою деятельность в сети Интернет, проводя виртуальные выставки а также акции и флэш-мобы в социальных сетях.
День защиты детей — один из самых известных международных праздников, его отмечают во всем мире. 1 июня в социальных сетях был организован флэш-моб «Пожелаем друг другу добра». Участники    сняли небольшой видеоролик, в котором дети читали стихи, короткие рассказы о доброте, детстве, лете и каникулах.
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, молодой, но очень популярный праздник. Ведь семья, домашний очаг – это бесконечный источник любви, поддержки и радости, самое ценное и важное для каждого человека. К этой дате в Кочкуровской центральной библиотекой была подготовлена виртуальная книжно-иллюстрированная выставка «Любовь и верность: два крыла семьи», которая раскрывает историю и традиции праздника, литературу о житие святых  Петра и Февронии, информацию о памятниках Петру и Февронии в российских городах. В Булгаковской сельской библиотеки для читателей и жителей села была оформлена книжная выставка «Я+Я=счастливая семья».
 Кочкуровская и сельские библиотеки участвовали во Всероссийской акции «Ромашковое счастье», которое проходило в онлайн-формате, юные читатели готовили подделки в виде ромашки, рисовали рисунки, рассказывали стихи. 
Основной целью мероприятий ко Дню матери в библиотеке, является  поддержание традиций бережного отношения к женщине, закрепление семейных устоев для показа значения в нашей жизни главного человека  - Матери. Основными задачами праздника - вызвать интерес к книгам, в которых рассказывается о матери, взаимоотношениях между матерью и детьми.
Все библиотеки района приняли участие в республиканском флэшмобе «Маме посвящается…», записав видеоролик, в котором библиотекари читали стихи и прозу о матери. Все участники мероприятия получили электронные сертификаты. 
Ко Дню матери были оформлены книжные выставки «Свет пречистый - мама» (Булгаковская сельская библиотека), «Берегите своих матерей» (Новопырменская сельская ббиблиотека), «Женщина – мать в литературе» (Мураньская сельская библиотека.), «Материнской души красота» (Кочкуровская центральная библиотека).
Кочкуровской детской библиотекой был снят флэшмоб «Мамочка я люблю тебя», в котором дети публично говорили слова благодарности и любви мамам!
Булгаковской сельской библиотекой была подготовлена  видео инсценировка «Мать - это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей», в которой приняла участие многодетная семья.
Таким образом, степень реализации основных мероприятий программы Кочкуровского муниципального района по улучшению демографической ситуации на территории Кочкуровского муниципального района на 2020-2025 годы составила 87%, что позволяет сделать вывод: программа эффективная.

17. Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2019-2024 годы".

Муниципальная  программа Кочкуровского муниципального района "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2019-2024 годы" утверждена постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от 16.10.2020 г. № 485-п.
К задачам программы относятся:
- развитие экологического образования и воспитания;
- развитие сети особо охраняемых природных территорий и территорий с уникальными природными ресурсами и условиями, сохранение биологического разнообразия;
- создание современной инфраструктуры по сбору и вывозу ТКО на всей территории Кочкуровского муниципального района;
-совершенствование системы государственного регулирования природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности;
В результате реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
- увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения района, бережное отношение к природе родного края;
- увеличения доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов;
- увеличения доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов;
- создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО
За период 2020 года из запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. 
В целом подпрограмму «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2019-2024 годы» можно считать эффективной.




18. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг в Кочкуровском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы»
	
Программа «Развитие  жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг в Кочкуровском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия от 17.12.2020 г. № 666-п.
Достижение целей и решение задач программы предусмотрено в рамках реализации подпрограмм, входящих в состав:
1) подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кочкуровского муниципального района на 2020-2024 годы";
2) подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Кочкуровского муниципального района на 2020-2025 годы";
1. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кочкуровского муниципального района на 2020-2024 годы" направлена на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках которого предоставляются субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Кочкуровского муниципального района на 2020-2025 годы" направлена на выполнение следующего основного мероприятия - реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
А также реализация регионального проекта "Чистая вода", в рамках которого осуществляется предоставление субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения Кочкуровского муниципального района. 
Мероприятий и финансирования на 2020 год не предусматривалось. По этой причине невозможно оценить эффективность данной программы.

19. Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2023г.»

Муниципальная программа Кочкуровского муниципального «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2023 годы (далее – муниципальная программа)  разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», от 14.10.2004 г. № 1327-р «Об обеспечении граждан информацией, о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов». 
Программа предусматривает решение следующих задач: 
развитие и совершенствование материально-технической базы аварийно-спасательных формирований для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера; 	
завершение технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы района; 
повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций; обеспечение безопасности людей на водных объектах; 
совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и гражданской обороны; 
создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения населения и работников образования, культуры, медицины в области гражданской защиты.
проведение мероприятий по подготовке мест купания к новым сезонам для повышения безопасности людей на водных объектах района; обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения. 
создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
Таким образом, из 8 запланированных мероприятий программы исполнены 4. Степень  выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составила 50%. Уровень эффективности реализации программы составил– 64,3%. 
Вывод: Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2023г.» - удовлетворительный уровень эффективности.

20. Муниципальная программа "Доступная среда в Кочкуровском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы".

Муниципальная программа "Доступная среда в Кочкуровском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы" утверждена постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от 26.12.2019 года №678-п.
Основанием для разработки Программы явилось постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 года N 452 "Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Доступная среда на 2014 - 2025 годы".
Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Кочкуровском муниципальном районе.
Основными задачами Программы	являются совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кочкуровском муниципальном районе;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кочкуровском муниципальном районе;
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кочкуровском  муниципальном районе.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы	являются формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кочкуровском муниципальном районе Республике Мордовия;
- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кочкуровском муниципальном районе Республике Мордовия;
- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- увеличение удельного веса учреждений социальной сферы, других объектов, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов;
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом большего количества детей и взрослых с ограниченными возможностями;
- преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе.
Программой был предусмотрен общий объем финансирования на 2020 год за счет средств районного бюджета 10,0 тыс. руб. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100%. Уровень эффективности реализации программы – 88%.
Муниципальная программа «Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района "Доступная среда в Кочкуровском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы", считается эффективной.
































	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
           реализации муниципальных программ Кочкуровского муниципального района за 2020 год


	№ п/п
	Наименование
муниципальной программы
	Уровень эффектив-ности реализации программы, %
	Результат
оценки
(заключение
об эффективности)

	1
	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе на период до 2023 года»
	83,2
	Эффективная

	2
	Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы  
	91,1
	Эффективная

	3
	Муниципальная программа «Жилище» Кочкуровского муниципального района  на 2020-2025 годы»
	100,0
	Эффективная

	4.
	Муниципальная программа «Развитие  культуры и туризма  Кочкуровского  муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»
	81,2
	Эффективная

	5.
	Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы»
	98,0


	Эффективная

	6
	Муниципальная программа «Экономическое развитие Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»
	92
	Эффективная

	7
	Муниципальная  программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района на 2020-2024 годы»
	70,0
	Удовлетворительный уровень эффективности

	8
	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Кочкуровском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы"
	112,9
	Высокоэффективная

	9
	Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия "Комплексное развитие сельских территорий"
	100,0
	Эффективная

	10
	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»
	78,3
	Удовлетворительный уровень эффективности

	11
	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы»
	83,3
	Эффективная

	12
	Районная комплексная программа Кочкуровского муниципального района по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2020-2025 годы
	52,1
	Удовлетворительный уровень эффективности

	13
	Муниципальная программа «Развитие образования в Кочкуровском муниципальном районе на 2020-2025 годы»
	72,4
	Удовлетворительный уровень эффективности

	14
	Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района на период до 2025 года»
	112,0
	Высокоэффективная

	15
	Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Кочкуровского муниципального района  на 2020-2024 годы»
	91,5
	Эффективная

	16
	Районная программа Кочкуровского муниципального района по улучшению демографической ситуации на территории Кочкуровского муниципального района на 2020-2025 годы»
	87,7
	Эффективная

	17
	Муниципальная  программа Кочкуровского муниципального района "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2019-2024 годы"
	100,0
	Эффективная

	18
	Муниципальная программа «Развитие  жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг в Кочкуровском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы»
	[bookmark: _GoBack]-
	-

	19
	Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2023г.»
	64,3
	Удовлетворительный уровень эффективности

	20
	Муниципальная программа "Доступная среда в Кочкуровском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы"
	88,0
	Эффективная



Выводы и предложения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год: 
1. Из 20 муниципальных программ 2 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы (свыше 100%).
2. 12 программ  имеют эффективный уровень реализации программы                               (от 80 до 100,0 %).
3. 5 программ имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы (от 50 до 79%).
4. По 1 программе уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования.
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