      РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКУРОВСКОГО                                         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2022 года № 66-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 2020-2025 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 13.03.2020 ГОДА №146-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Кочкуровского муниципального района от 29.12.2021 года №20 «О бюджете Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 29.12.2021 года №21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кочкуровского муниципального района шестого созыва от 30.12.2020 года  №253 «О бюджете Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Кочкуровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к муниципальной программе Кочкуровского муниципального района по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Кочкуровского муниципального района  от 13.03.2020 года №146-п «Об утверждении муниципальной программы Кочкуровского муниципального района по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2020-2025 годы» (с изменениями от 18.08.2020 года №390-п,  от 25.01.2021 года №29-п, от 07.12.2021 года №707-п),  следующие изменения:
1.1.Детальный план-график реализации муниципальной программы на период 2020-2025 годов изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника Управления по социальной работе администрации Кочкуровского    муниципального района Республики Мордовия С.Н. Тимошкину.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава 

Кочкуровского муниципального района                                                      

С.Н. Герасимова
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

Кочкуровского муниципального района

от 01.02.2022 года № 66-п
Детальный план-график реализации муниципальной программы на период 2020-2025 годов

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации

(дата окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период  (тыс. руб.)
	всего
	в т. ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет 
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Всего по муниципальной программе
	
	X
	X
	X
	всего, в т. ч. по годам
	
	
	
	614,8
	

	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	106,0
	

	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	4,8
	

	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	126,0
	

	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	126,0
	

	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	126,0
	

	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	126,0
	

	1.1
	Оснащение системой видео наблюдения мест массового скопления людей, в целях выявления правонарушений и обеспечения порядка на территории Кочкуровского муниципального района. 
-внутри и вокруг прилегающей территории МБУК «Районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел» Кочкуровского муниципального района
- на прилегающей территории МБДОУ «Кочкуровский детский сад «Улыбка» и МБДОУ «Булгаковский детский сад «Теремок», МБУДО «Центр спортивной школы и детского творчества», МБУДО «Кочкуровская ДШИ», Многофункциональный зал Семилейской общеобразовательной средней школы (ФОК)

	Заместитель главы–начальник Управления по социальной работе администрации Кочкуровского муниципального района
	-сокращение числа правонарушений, в местах массового скопления людей, а также повышение уровня раскрываемости данных правонарушений 
	2020 г.
	2025 г.
	всего, в т. ч. по годам
	
	
	
	494,8
	

	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	98,0
	

	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	4,8
	

	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	98,0
	

	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	98,0
	

	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	98,0
	

	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	98,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Организовать проведение спортивных соревнований среди детей и подростков «Старты Надежд»
	
	Формирование позитивного отношения подростков к здоровому образу жизни.

Профилактика преступности несовершеннолетних
	Ежегодно

(сентябрь)
	всего, в т. ч. по годам
	
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	2020г.
	2025г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	4,0
	

	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	4,0
	

	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	4,0
	

	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	4,0
	

	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	4,0
	

	1.3
	Изготовление и распространение плакатов, памяток и буклетов в среде учащихся младших и старших классов общеобразовательных учреждений Кочкуровского муниципального района
	
	
	Ежегодно

(май)
	всего, в т. ч. по годам
	
	
	
	24,0
	

	
	
	
	
	2020 г.
	2025 г.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	4,0
	

	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	4,0
	

	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	4,0
	

	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	4,0
	

	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	4,0
	

	1.4
	Изготовление информационных буклетов, листовок и памяток профилактической тематики с целью повышения уровня правовой грамотности населения и информированности в вопросах защиты от мошеннических действий, в первую очередь, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
	Заместитель главы–начальник Управления по социальной работе администрации Кочкуровского муниципального района
	-сокращение числа преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, а также повышение уровня раскрываемости данных преступлений 
	
	всего, в т. ч. по годам
	
	
	
	80,0
	

	
	
	
	
	2020 г.
	2025 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	20,0
	


